##### TEXTOVÁ ČÁST

##### Identifikační údaje

## Název stavby:		Oprava ul. Broumovské

## Úsek ul. Plátenická – ul. Krejčího

Místo stavby:	část ulice Broumovská

Datum zpracování PD:	11/2015

Zpracovatel:			Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o.

Nad Okrouhlíkem 2365/17

182 00 Praha 8

poštovní adresa:

U Sila 1328

463 11 Liberec 30

##### Základní údaje

-	Tato projektová dokumentace řeší rekonstrukci části ulice Broumovská

-	Termín realizace stavby je první polovina roku 2016.

-	Výstavbu proběhne v rámci tří pracovních fází.

-	Staveniště je navrženo podle rozsahu díla, budoucí zhotovitel bude požadovaný zábor ploch určených ke stavbě připravovat dle postupu výstavby.

-	Zařízení staveniště bude situováno do obvodu vlastní stavby.

-	Přístup na staveniště bude možný z ulic, napojujících se na tuto část komunikace Broumovská : ul. Plátenická, ul. Sametová a ul.Krejčího

- 	Návrh dopravní opatření vychází z TP 66 (Zásady pro označování pracovních míst na 	pozemních komunikacích).

Návrh dopravního řešení po dobu výstavby

Vzhledem k šířkovým poměrům v místě rekonstruovaných komunikací je návrh postupu výstavby rozdělen do tří fází:

Fáze 1

V této fázi bude provedena příprava v místech plných konstrukcí vozovek po podkladní vrstvy při levé straně vozovky v ul. Broumovská a rekonstrukce levostranného chodníku.

Vzhledem k šířkovým poměrům v místě rekonstruovaných komunikací bude k označení pracovního prostoru užito schéma B6 (TP 66).

Fáze 2

Ve druhé pracovní fázi bude provedena příprava v místech plných konstrukcí vozovek po podkladní vrstvy při pravé straně vozovky v ul. Broumovská.

Vzhledem k šířkovým poměrům v místě rekonstruovaných komunikací bude k označení pracovního prostoru užito schéma B6 (TP 66).

Fáze 3

Finální fáze výstavby komunikace v dotčené lokalitě bude představovat pokládku živičných krytů vozovek (ve 2 vrstvách). Z technologického hlediska není možno provádět tuto činnost po pracovních polovinách vozovky, neboť tímto by vznikla nežádoucí pracovní spára. Je tedy nutno v celou lokalitu uzavřít a pokládku provádět jako jeden celek. Doba trvání této fáze výstavby je však velice krátká (max. 3 dny). Majitelům dotčených nemovitostí bude umožněn vjezd do prostoru stavby na konci každého pracovního dne, ihned po době nezbytně nutné pro získání únosnosti nově položené živičné vrstvy.

V této fázi bude k označení pracovního prostoru užito schéma B15 (TP 66).

Všeobecná ustanovení

- Majitelé dotčených nemovitostí budou o postupu stavebních prací včasně informováni dodavatelem stavby.

- Pro dopravní značení bude užito svislých dopravních značek základní velikosti, provedení dle ČSN 01 8020. Vodorovné DZ bude provedeno z odstranitelné fólie žluté barvy.

- Osazení DZ musí odpovídat platným „Zásadám pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 65 a TP 133) a „Zásadám pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 66).

- Před zahájením prací bude návrh opatření odsouhlasen s DI PČR.

- Po celou dobu trvání stavby je budoucí dodavatel zodpovědný za to, že bude stavební práce provádět tak, aby byla kdykoliv zajištěna dostupnost vozidel integrovaného záchranného sboru Libereckého kraje.

- Vedení stavby je zodpovědné dodržování ochrany zdraví a bezpečnosti všech pracovníků, kteří se pohybují na stavbě a provádí v tomto smyslu pravidelné kontroly.

Listopad 2015								Vojta Iwanejko