## List1
Nad Sokolovnou 616 - oprava střešního pláště domu
Technologický postup opravy krytiny:
Před zahájením prací na opravě krytiny budou přednostně provedeny opravy poškozených fasád a výměny klempířských prvků (plechů) na atikách
strojoven výtahů. Tyto práce je nutné provést před pokládkou nové krytiny na domě, aby bylo zamezeno jejímu případnému poškození.
Na očištěnou a nezbytně upravenou stávající krytinu budou nataveny SBS modifikované asfaltové pásy tl. min. 4 mm., které budou vytaženy na
svislou část atik a zasunuty pod vrchní oplechování a ž k vnější hraně atiky. Součástí oprav bude úprava spádování úžlabí , vytažení SBS pásů na
strojovny výtahů a vývody VZT, jejichž údržba (nátěr) bude také provedena předem.
Veškeré detaily budou realizovány systémově, tak jak je uvedeno níže v rozpisu položek.
Rozpis položek | výměr. | jedn. | cena za materiál celkem Kč | cena za práci celkem Kč | celková cena Kč
prořezání výdutí a následné vysprávky SBS pásem - do 5 % plochy | 38 | m2 |  |  | 0
oprava stávajících vpustí, zajištění proti vniknutí nečistot do odpadů | 3 | ks |  |  | 0
přespádování úžlabí | 49 | m2 |  |  | 0
zdvojení úžlabí - podkladní SBS pás /mineral/ RŠ 100 cm | 49 | m2 |  |  | 0
pokládka nového vrchního pásu s posypem v ploše - SBS tl. min 4 mm | 766 | m2 |  |  | 0
systémové vytažení SBS pásů na svislé plochy RŠ 70 cm, tl. min. 4 mm /zdvojení v ohybu/ | 177 | m |  |  | 0
provedení systémových detailů u vývodů VZT - obvod cca 120 cm | 6 | ks |  |  | 0
provedení systémových detailů u vývodů VZT - obvod do 100 cm | 17 | ks |  |  | 0
provedení oplechování obvodové atiky domu - pozinkovaný plech | 75 | m2 |  |  | 0
oprava fasád strojoven - vyspravení a nastříkání světlou silikátovou omítkou | 100 | m2 |  |  | 0
provedení oplechování obvodové atiky strojoven výtahů - pozinkovaný plech | 15 | m2 |  |  | 0
hromosvody v ploše - nezbytné demontáže, zpětné montáže a provedení revize |  |  |  |  | 0
odstranění starého nátěru a nový nátěr všech stávajících odvětrávacích zařízení 17 ks | 40 | m2 |  |  | 0
přesuny hmot , úklidy, likvidace odpadu, dopravy a ost. režie |  |  |  |  | 0
Cena celkem - bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH - 15 % |  |  |  |  | 0
Cena celkem - včetně DPH |  |  |  |  | 0