## List1
Příloha č. 4 zadávací dokumentace
Adaptační strategie pro Liberec
etapa | Termín zahájení | Termín dokončení | Komunikace aktivity, projednání | Zodp.osoba.dodavatele | Součinnost zadavatele ano/ne
Analytická část | 2021-03-01 | 2021-11-01 | Průběžně se zástupci zadavatele |  | ano
Návrhová a implementační část | 2021-10-01 | 2022-03-01 | Průběžně se zástupci zadavatele |  | ano
Akční plán | 2022-02-01 | 2022-03-01 | Průběžně se zástupci zadavatele |  | ano
Projednávání s místními aktéry resp. odbornou veřejností a zastupitelstvem a zapracování připomínek | 2022-04-01 | 2022-05-01 | Průběžně se zástupci zadavatele |  | ano
Schválení zastupitelstvem | 2022-06-01 | 2022-06-30 |  |  | ano