## Krycí list
KRYCÍ LIST ZADÁVACÍHO VÝKAZU VÝMĚR
Stavba, název akce: | Sanace skal. masivu u ul. Pastýřská v Liberci, na p. p. č. 534, 566, 567/2, 568/1, 568/2, 568/3 v k. ú. Liberec
Zadavatel, investor: | statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I - Staré Město, 460 59 Liberec
Část, díl, objekt: | -
Zpracovatel: | Geotechnika Holý
Datum: | 2026-07-28 13:52 | Počet stránek: 3
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Hlavní části stavby: |  | Ostatní náklady stavby:
Přípravné a přidružené práce a dočasné zajištění staveniště | 0 | Geodetické práce před výstavbou | 0
Odstranění vegetace, očištění, odtěžení a obnova aku. prostoru | 0 | Geodetické práce po výstavbě | 0
Lokální kotvení skalních bloků | 0 | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS | 0
Plombování a kamenné podezdívky | 0 | Geotechnický dozor stavby | 0
Oprava stávajících kamenných zídek | 0 | Vybavení staveniště, přenosné zdroje, zabezpečení staveniště, sociální zařízení, včetně jeho odstranění | 0
Přesuny hmot | 0
Náhradní výsadba zeleně | 0
Celkem hlavní části stavby: | 0 | Celkem ostatní části stavby: | 0
Základ pro DPH | 0
DPH 21% | 0
CENA ZA STAVBU CELKEM | 0
Zadavatel: |  | Vypracoval:
Jméno: |  | Jméno: | Ing. Ondřej Holý
Datum: |  | Datum: | 2026-07-28 13:52
Podpis, razítko: |  | Podpis, razítko:

## Příloha č. 4 Zadávací VV
ZADÁVACÍ VÝKAZ VÝMĚR, SPECIFIKACE MATERIÁLU A PRACÍ
Název stavby: |  | Sanace skal. masivu u ul. Pastýřská v Liberci, na p. p. č. 534, 566, 567/2, 568/1, 568/2, 568/3 v k. ú. Liberec
Zadavatel: |  | statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I - Staré Město, 460 59 Liberec
Č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství celkem | Cena dodávky jednotková | Dodávka celkem | Cena montáže jednotková | Montáž celkem | Práce celkem | Výkaz výměr | Poznámka položky, technická, technologická specifikace, komentář k položce
Přípravné a přidružené práce a dočasné zajištění staveniště
1 | agreg. | Pokládka ochranných gumových plátů, včetně jejich odstranění po dokončení stavby | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | Dl. úseku, kde bude prováděno odtěžování 30 m x šířka 2 m | Gumenné pláty, které budou chránit asfaltový povrch před mechanickým poškozením, případným pádem horniny. Za realizaci a taky jejich odstranění je zodpovědný dodavatel sanačních prací.
2 | 944 31-1112 | Montáž ochranného ohrazení trubkového nebo dílcového na vnějších stranách objektů s hl. pádu do 6 m | m | 244 |  | 0 |  | 0 | 0 | Dl. sanovaného úseku 244 m | Ochranné trubkové ohrazení, které bude instalováno do stávajících bet. svodidel. Na této konstrukci budou pověsene ochranné textilní PA sítě.
3 | 944 31-1211 | Příplatek za první a každý další den použití ohrazení | m | 7564 |  | 0 |  | 0 | 0 | Pol. č. 2 x 31 dní | Předpokládaná doba zajištění je 31 dní.
4 | 944 31-1812 | Demontáž záchytného ohrazení trubkového nebo dílcového na vnějších stranách objektů s hl. pádu do 6 m | m | 244 |  | 0 |  | 0 | 0 | Pol. č. 2 | Demontáž ochranného trubkového ohrazení.
5 | 944 51-1111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken, zavěšené na konstrukci lešení | m2 | 976 |  | 0 |  | 0 | 0 | Dl. sanovaného úseku 244 m x výška 4 m | Ochranné textilní PA sítě výšky min. 3,0 m. Okatost sítí 35 – 100 mm, ø PA šňůrky 3,5 mm. Za realizaci a taky jejich odstranění je zodpovědný dodavatel sanačních prací.
6 | 944 51-1211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití sítě | m2 | 30256 |  | 0 |  | 0 | 0 | Pol. č. 5 x 31 dní | Předpokládaná doba zajištění je 31 dní.
7 | 944 51-1811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 976 |  | 0 |  | 0 | 0 | Pol. č. 5 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken.
Odstranění vegetace, očištění, odtěžení a obnova aku. prostoru
8 | 112 15-1112 | Směrové kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, průměru kmene přes 200 do 300 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | V rámci rekognoskace lokality byly vytipovány 4 kusy vzrostlých stromů k odstranění, s obvodem kmene přes 630 do 940 mm | Pokácení stromu s obvodem kmene přes 630 do 940 mm v celku, s odřezáním kmene a s odvětvením.
9 | 112 15-1113 | Směrové kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, průměru kmene přes 300 do 400 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | V rámci rekognoskace lokality byl vytipován 1 kus vzrostlého stromu k odstranění, s obvodem kmene přes 940 do 1 260 mm | Pokácení stromu s obvodem kmene přes 940 do 1 260 mm v celku, s odřezáním kmene a s odvětvením.
10 | 112 15-1115 | Směrové kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, průměru kmene přes 500 do 600 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | V rámci rekognoskace lokality byl vytipován 1 kus vzrostlého stromu k odstranění, s obvodem kmene přes 1 570 do 1 880 mm | Pokácení stromu s obvodem kmene přes 1 570 do 1 880 mm v celku, s odřezáním kmene a s odvětvením.
11 | 112 15-1117 | Směrové kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, průměru kmene přes 700 do 800 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | V rámci rekognoskace lokality byl vytipován 1 kus vzrostlého stromu k odstranění, s obvodem kmene přes 2 200 do 2 510 mm | Pokácení stromu s obvodem kmene přes 2 200 do 2 510 mm v celku, s odřezáním kmene a s odvětvením.
12 | agreg. | Chemické ošetření pařezů, v rovině nebo na svahu přes 1:2 do 1:1, průměru pařezu do 1 000 mm | kus | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | Odborný předpoklad vyjádřený procenuelně z počtu kusů odstraněných stromů: 100 % z pol. č. (8 + 9 + 10 + 11) + 6 kusů stávajících, samostatných pařezů | Z důvodu zachování kompaktnosti skalní horniny masivu nebude prováděno mechanické odstraňování kořenů, ale bude použito chemického (herbicidního) prostředku. Každý kořen bude ručním způsobem odborně ošetřen.
13 | 155 21-1112 | Očištění skalních ploch horolezeckou technikou - odstr. keřů a stromů do pr. 10 cm vč. stažení k zemi, odklizení na hromady na vzd. do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek | m2 | 1985 |  | 0 |  | 0 | 0 | Půdorys. pl. skal. svahu pro odstranění náletu 1 767,1 m² x koef. sklonu 1,56 x koef. členitosti 1,2 x 60 % reálné pl. porostlé náletem | Odstranění vegetace, náletů a křovin ze svahu v částečné ploše půdorysně dané obvodem stavby.
14 | 155 21-1122 | Očištění skalních ploch horolezeckou technikou - očištění ručními nástroji, motykami a páčidly | m3 | 139.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 75 % z půdorys. pl. skal. svahu pro očištění 161,4 m² x koef. sklonu 4,81 x koef. členitosti 1,2 x mocnost 0,2 m | Odstranění volných částí a bloků do mocnosti 0,35 m, průměrně. Realizováno horolezeckým způsobem, pomocí ručního nářadí či lokálně s pneu. kladivy.
15 | 155 21-1311 | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s použitím pneumatického nářadí s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 | 10.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | Odtěžení bloků v kritických místech v rozsahu 1,9 + 2,6 m³ + dstranění starého zdiva a rozvolněné horniny kolem vstupů sklípků 5,7 m³ | Dolamování určených bloků v rozsahu určeném projektantem, řízené odtěžení nestabilních bloků nad 0,3 m³ pomocí ruč. nářadí či lokálně s pneu. kladivy a odstranění starého zdiva a rozvolněné horniny kolem vstupů sklípků a dutin.
16 | agreg. | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzd. do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1000 m³ | m3 | 373.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | (Půdorys. pl. 622,8 m² x průměrná výška napadávky horniny, či osypového kužele 1,2 m) x 0,5 | Vyčištění akumulačního prostoru od stávajících napadávek zvětralé horniny a organických zbytků. Realizováno pomocí ručního nářadí v kombinaci s těžkou mechanizací. Odtěžené hmoty budou v podobě suti odvezeny na skládku odpadů.
17 | 911 38-1146 | Silniční svodidlo betonové, oboustranné, průběžné, délky 4 m, výšky 1,0 m | m | 92 |  | 0 |  | 0 | 0 | Délka odborně navržených bet. zábran (44 + 36 + 36 m) - pol. č. 18 | Betonové zídky budou provedeny z dílců profilu New Jersey (oboustranných) o rozměru jednoho kusu 1 x 0,7 x 4 m (v x š x dl). Celkem bude použito 23 průběžných kusů.
18 | 911 38-1153 | Silniční svodidlo betonové, oboustranné, koncové, délky 4 m, výšky 1,0 m | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | Počečet navržených bet. zábran 3 ks x 2 ks koncové x délka jednoho kusu 4 m | Každá zídka bude začínat a končit náběhovým, tzv. koncovým dílem, rovněž délky 4 m. Celkem bude použito 6 koncových kusů.
Lokální kotvení skalních bloků
19 | 155 21-2116 | Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou, hloubky do 5 m, přenosnými vrtacími kladivy, průměru do 56 mm, v hornině třídy V a VI | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | Pol. č. 20 x dl. vrtu 1,9 m; zaokrouhleno na celé m | Realizace vrtů pro kotevní prvky. Vrtání pneumatickými kladivy s výplachem vzduchem.
20 | 155 21-3112 | Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou, bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítí, zainjektované cem. maltou, délky do 3 m, průměru přes 20 do 26 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | Odborný odhad geotechnika dle členitosti skalní stěny a četnosti, velikosti a šířky puklin: 6 kusů | Kotevní tyče ø 25 mm, dl. min. 2,0 m pro systémové a nesystémové kotvení sítí. Základní rastr kotvení je 3 x 2 m (podélně x svisle). Kotevní tyč je dodána včetně příslušenství (podložka 200 x 200 x 10 mm a matka).
21 | 281 60-1111 | Injektování aktivovanými směsmi, nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 Mpa | hod | 1.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | Pol. č. 19 x 0,15 h/bm vrtu | Realizace kotevní zálivky ve skalní stěně, aktivovanými směsmi s ruční přípravou a aktivací ve skalní stěně.
22 | 789 32-1120 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I, jednosložkového vrchního, tloušťky do 40 μm | m2 | 1.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Pol. č. 20 x (povrch 1 m tyče 0,079522 m2 x koef. zohledňující závit 1,3) x délka kotevního prvku 2 m | Nátěr kotevních prvků kompozitní pryskyřicí na bázi polymerů, barva dle skal. podkladu. Hustota 1,1421 g/cm³, obsah celkového org. uhlíku 0,336 kg/kg.
Plombování a kamenné podezdívky
23 | agreg. | Hloubení zapažených i nezapaž. jam ručním nebo pneu. nářadím, s urovnáním dna do předeps. profilu a spádu, s přehoz. výkopku na vzd. do 3 m nebo s nalož. na dopr. prostředek, v horninách tř. 4, nesoudržných | m3 | 32.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | Obj. výkopů pro založení vyzdívek a pilířů: ((0,65 m3 + 0,75 m3 + 0,6 m3 + 2,5 m3 + 0,75 m3 + 1,35 m3) + (počet relev. dutin 5 x 3 pilíře na dutinu x výkop pro pilíř 0,18 m3)) x koef. zohledňující vyčištění dna dutin 3,5 | Vyčištění dna všech sklípků a dutin, a stejně tak hloubení jam pro založení betonových základů, bude provedeno ručním nebo pneumatickým nářadím a s urovnáním dna. Odtěžené hmoty budou odvezeny na skládku odpadů v podobě stavební suti.
24 | agreg. | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za lepivost horniny tř. 4 | m3 | 32.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | Pol. č. 23 | Příplatek za lepivost nesoudržné horniny při hloubení jam.
25 | 275 31-1127 | Základové patky a bloky z betonu třídy C25/30, včetně dodání a uložení betonu do připravené konstrukce | m3 | 4.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | Obj. základů pro založení vyzdívek a pilířů: (0,65 m3 + 0,25 m3 + 0,2 m3 + 0,63 m3 + 0,25 m3 + 0,45 m3) + (počet relev. dutin 6 x 3 x pilíře na dutinu x základ pro pilíř 0,13 m3) | Založení všech pilířů a vyzdívek bude na upraveném horninovém masivu. Ve výjimečných případech, kdy by založení bylo nevyhovující, lze po konzultaci s geotechnikem provést založení na betonovém základě.
26 | 327 21-2112 | Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ruč. vybíraného, na sucho, z nepravidelných kamenů, obj. jednoho kusu kamene přes 0,02 m3 | m3 | 35.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | Rozměr dutiny dle zaměření 4 x 3 x 2,3 m (š x hl x v) + 30 % pro nerovnosti stěn a stropů | Bude použit dovezený kámen, z nepravidelných kamenů, který bude opracován do formátu max. 0,2 x 0,3 x 0,3 m o objemu jednoho kusu přes 0,02 m3. Technické parametry, viz TZ.
27 | 327 21-4112 | Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ruč. vybíraného, na sucho, z nepravidelných kamenů, obj. jednoho kusu kamene přes 0,02 m3 | m3 | 35.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | Pol. č. 26 | Zdění, respektive vyskládání vnitřních prostor dutin s nestabilním stropem, bude provedeno na sucho, ručním způsobem.
28 | 327 21-1223 | Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ruč. vybíraného, na maltu, z pravidelných kamenů (na vazbu), obj. jednoho kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm | m3 | 20.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | (Vyzd. 2,34 m3 + 3 x pil. 0,45 m3) + (vyzd. 1,9 m3 + 3 x pil. 0,45 m3) + (vyzd. 0,72 m3 + 3 x pil. 0,45 m3) + (vyzd. 2,88 m3) + (vyzd. 0,75 m3 + 3 x pil. 0,38 m3) + (vyzd. 1,62 m3 + 3 x pil. 0,45 m3) + 30 % pro nerovnosti stěn a stropů | Bude použit dovezený kámen, z pravidelných kamenů, který bude opracován do formátu max. 0,2 x 0,3 x 0,3 m o objemu jednoho kusu přes 0,02 m3. Technické parametry, viz TZ.
29 | 327 21-3223 | Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ruč. vybíraného, na maltu, z pravidelných kamenů (na vazbu), obj. jednoho kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm | m3 | 20.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | Pol. č. 28 | Zdění pilířů a vyzdívek bude prováděno na maltu M25 XF3 s přísadou zvyšující přilnavost směsi k materiálu kamene. Ve vyzdívkách budou vytvořeny drenážní prostupy zvětšením rozestupu mezi jednotlivými bloky kamene bez příslušného vyspárování.
30 | 327 21-2911 | Příplatek k cenám za lícování zdiva, jednostranné | m3 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | Objem všech vyzdívek vstupů (2,34 m3 + 0,9 m3 + 0,72 m3 + 2,88 m3 + 0,75 m3 + 1,62 m3) + 30 % pro nerovnosti stěn a stropů | Príplatek za jednostranné lícování zdiva.
31 | 155 21-2116 | Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m přenosnými vrtacími kladivy průměru do 56 mm, v hornině třídy V a VI | m | 66 |  | 0 |  | 0 | 0 | Počet kusů z pol. č. 32 x půlka dl. trnu 0,4 m | Realizace vrtů pro kotevní prvky. Vrtání pneumatickými kladivy s výplachem vzduchem.
32 | 153 81-2121 | Trny z betonářské oceli včetně zainjektování, pr. přes 20 do 26 mm, délky přes 0,4 do 3 m | kus | 164 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 kusy trnů na 0,5 m³ podezdívky: (pol. č. 28 / 0,5 m³ ) x 4; zaokrouhleno na celé m | Vyzdívky všech vstupů budou po obvodu doplněny trny z betonářské oceli min. ø 25 mm, délky min. 0,8 m.
33 | 628 63-1211 | Spárování zdiva opěrných zdí a valů, cementovou maltou, hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene, včetně spárovacích hmot | m2 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | Plocha všech vyzděných vstupů (4,68 m² + 1,8 m² + 1,44 m² + 5,75 m² + 1,5 m² + 3,24 m²) + 30 % pro výplně nerovností | Spárování čelních ploch podezdívek. Vytvořené drenážní prostupy zvětšením rozestupu mezi jednotlivými bloky kamene budou bez příslušného vyspárování.
Oprava stávajících kamenných zídek
34 | agreg. | Ruční rozebrání kamenných konstrukcí, zděných na sucho, s přebráním a očistěním vyzískaného kamene | m3 | 18.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | Zídky rozměru přibližně 16 x 1,6 x 0,5 m a 7 x 1,5 x 0,5 m (dl x v x tl) | Dvě kamenné, nestabilní zídky, kterých zdivo je již v pokročilém stupni zvětrání a částečně i chybí. Budou postupně, ručně rozebrány a vyzískané kamenivo bude očištěno a vytříděno od již nepoužitelného zdiva.
35 | 327 21-2122 | Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ruč. vybíraného, na sucho, z pravidelných kamenů, obj. jednoho kusu kamene přes 0,02 m3 | m3 | 9.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | (Zdivo zídky dl. 16 m bude nahrazeno z 35 % jejího původ. objemu) + (100 % zdiva zídky dl. 7 m) | Kamenný materiál, který bude určen k zpětnému použití, bude doplněn novým kamenivem. Bude použit dovezený kámen, z pravidelných kamenů, který bude opracován do formátu max. 0,2 x 0,3 x 0,3 m. Specifikace, viz TZ.
36 | 327 21-4122 | Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ruč. vybíraného, na sucho, z pravidelných kamenů, obj. jednoho kusu kamene přes 0,02 m3 | m3 | 18.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | Pol. č. 34 | Znovuvyzdění kamenných zídek bude provedeno ručním způsobem a na sucho, s jednostranným lícováním zdiva.
37 | 327 21-2911 | Příplatek k cenám za lícování zdiva, jednostranné | m3 | 18.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | Pol. č. 36 | Príplatek za jednostranné lícování zdiva.
Přesuny hmot
38 | agreg. | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem, s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzd. do 10 m, z horniny tř. 5 až 7 | m3 | 93.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | Dovoz zdiva pro zdění sklípků a dutin (Pol. č. 26 + 28) + odvoz původ. a dovoz nového kamene pro znovuvyzdění zídek (2 x Pol. č. 34) | Vodorovná, vnitrostaveništní doprava (odvoz a dovoz) kamenného zdiva stavebním kolečkem z mezideponie, přímo k místu zdění nové konstrukce, respektive odvoz vyzískaného zdiva ručním rozebráním stávajících zídek.
39 | agreg. | Příplatek k ceně za vodorovné přemístění stavebním kolečkem, ZKD 10 m | m3 | 2802 |  | 0 |  | 0 | 0 | Příplatek za dalších 30 m vzdálenosti: pol. č. 38 x 30 m | Předpokládaná vzdálenost odvozu a dovozu materiálu stavebním kolečkem je 40 m.
40 | 997 00-2611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek, pro vodorovné přemístění | t | 344.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | (Pol. č. 14 + 35) x prům. obj. hmot. 2,3 t/m³ | Nakládání vyzískaného materiálu, který nemá v ceně započtenou nakládku.
41 | 997 00-2511 | Vodorovné přemístění suti a vybourání hmot bez naložení, se složením a hrub. urovnáním na vzd. do 1 km | t | 1180.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | ((Pol. č. 14 + 15 + 35) x prům. obj. hmot. x 2,3 t/m³) + ((pol. č. 16 + 23) x prům. obj. hmot. x 2 t/m³) | Vodorovná doprava suti na skládku se složením hrub. urovnáním na vzdálenost 1 km.
42 | 997 00-2519 | Příplatek k ceně za vodorovné přemístění suti vybouraných hmot, ZKD 1 km přes 1 km | t | 22433.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Příplatek za dalších 19 km vzdálenosti: pol. č. 41 x 19 km | Předpokládaná vzdálenost odvozu materiálu na skládku je 20 km.
43 | agreg. | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 1180.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | Pol. č. 41 | Zákonný poplatek za skládkovné stavebního odpadu.
Náhradní výsadba zeleně
44 | 184 10-2114 | Výsadba stromů s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | V rámci stavby a dle domluvy budou vysazeny 4 kusy nových stromů | V rámci stavby dojde v katastru Liberec k náhradní výsadbě v počtu čtyř kusů nových stromů. Výsadba bude realizována po provedení všech sanačních prací, a to mimo skalní stěnu, kde má pouze narušující účinek.
45 | 184 10-2114 R | Mladý listnatý strom, dovezený, výšky do 2,5 m, s obvodem kmínku 140 - 160 mm, ve výšce 1 m | kus | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | Pol. č. 44 | Mladý listnatý strom, dovezený, výšky do 2,5 m, s obvodem kmínku 140 - 160 mm, ve výšce 1 m (3 ks hloh obecný, 1 ks štědřenec odvislý)
46 | 184 21-5133 | Ukotvení dřeviny kůly, třemi kůly, délky přes 2 do 3 m | kus | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | Pol. č. 44 | Po vysazení budou ke každému stromu zaraženy tři dřevěné kůly délky 3 m, včetně ochrany proti poškození kmene v místě vzepření. Zaražením nesmí být poškozen kořenový systém stromu.
47 | 184 21-5133 R | Dřevěné kůly se špicí, bez impregnace, průměru 60 mm, délky do 3 m | kus | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | Pol. č. 44 x 3 kusy | Dřevěné kůly průměru 60 mm, délky do 3 m. Kůly budou bez impregnace a s jednou špicí.
48 | 184 80-1121 | Ošetření vysazených dřevin, solitérních, v rovině nebo na svahu do 1:5 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | Pol. č. 44 | Jednorázové ošetření každého kusu stromu po jeho vysazení. Ošetření zahrnuje odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případ. složením odpadu na hromady, naložením, odvozem a složením.
49 | 184 81-3121 | Ochrana dřevin před okusem zvěří, mechanicky, v rovině nebo na svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m | kus | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | Pol. č. 44 | Mechanická ochrana kmínku, nově vysazených dřevin, před okusem zvěří. Bude použito pletivo nebo jiný, podobně mechanicky odolný materiál. Výška ochrany bude do 2 m.
50 | 184 81-8111 | Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu do 3 m | kus | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | Pol. č. 44 x 5 let | Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny 1x ročně, po dobu 5 let.
51 | 184 85-1113 R | Hnojení tabletovým, pomalu rozpustným hnojivem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Pol. č. 44 x 4 ks tablety na strom x hmotn. tablety 0,015 kg x 3 krát | Hnojení tabletovým, pomalu rozpustným hnojivem (např. Silvamix forte), ob jeden rok po dobu 5 let. Na jeden strom jsou uvažovány 4 ks tablety o hmotnosti 0,015 kg/kus.
52 | 185 80-4312 | Zalití rostlin vodou, plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | Pol. č. 44 x 50 litrů vody x 5 krát do měsíce x 6 měsíců x 5 let | Zalití nově vysazených dřevin vodou bude 5x do měsíce, v průběhu 6 měsíců po dobu 5 let. Na jeden strom je uvažováno 50 l vody.
53 | 185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin, na vzdálenost do 1000 m | m3 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | Pol. č. 52 | Dovoz vody pro zálivku rostlin s použitím cisternového vozidla, na vzdálenost do 1000 m.
54 | 185 85-1129 | Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m | m3 | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | Pol. č. 53 x 5 km | Předpokládaná vzdálenost dovozu vody ze zdroje je 6 km.
55 | 185 81-1151 | Shrabaní listí ručně nebo strojně, souvislé plochy do 1000 m2, s pokryvnými rostlinami, v rovině nebo na svahu do 1:5, vě vrstvě do 50 mm | m2 | 770 |  | 0 |  | 0 | 0 | Pol. č. 44 x plocha pod stromem (3,14 x 3,52) x 5 let | Shrabaní listí ručně nebo strojně pod každým stromem v uvažované ploše 3,5 x 3,5 m, 1x ročně, po dobu 5 let. Shrabání zahrnuje naložení na dopravní prostrředek, odvoz do 20 km a složení listí.
56 | 184 91-1111 | Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu | kus | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | Pol. č. 47 x 5 let | Ruční znovuuvázání dřeviny třemi úvazkami 1x rožně, po dobu 5 let.
Ostatní náklady stavby
57 | 012 10-3000 | Geodetické práce před výstavbou | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Jednotná dodávka prací | Zaměření a vytýčení inženýrsých sítí, projektovaných ploch a linií stavby.
58 | 012 30-3000 | Geodetické práce po výstavbě | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Jednotná dodávka prací | Zaměření skutečného stavu.
59 | 013 25-4000 | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Jednotná dodávka prací, dáno vyhláškou | Přesná specifikace materiálů a postupu prací viz vyhl. č. 499/2006 Sb.
60 | 041 50-3000 | Geotechnický dozor stavby | hod | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | Dozor geotechnika zhotovitele k provádění prací v rozsahu 4 dní x 8 hodin | Kontrola provádění prací a přímá koordinace postupu a reakce na geotechnické podmínky stavby. Zodpovědná osoba splňující kvalifikační předpoklady geotechnického dozoru.
61 | 030 00-1000 | Vybavení staveniště, přenosné zdroje, zabezpečení staveniště, sociální zařízení, včetně jeho odstranění | m2 | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | Šířka 5 m x délka 8 m | Plocha potřebná k zařízení staveniště.