## 01
ASPE10 |  |  |  | Firma: MI Roads a.s. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 22-064 |  | Liberec, opravy po živ. pohromách r.2021 |  |  | 01 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | 01 |  | Místní komunikace - Ul. Partyzánská |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 014101 | a | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 602.3 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyfrézovaný a vybouraný asf. materiál, 1m3=2,5t
VV |  |  |  | dle pol. 11372 182,92*2,5=457.300 [A] dle pol. 11333 58*2,5=145.000 [B] Celkem: A+B=602.300 [C]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 2 | 014101 | b | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 215.1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Drnové vrstvy tl. 0,15 m
VV |  |  |  | dle pol. 11130: 1434*0,15=215.100 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 3 | 014101 | c | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 303.6 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění stáv. krajnic dle pol. 12922 Odstranění podkladních nestmelených vrstev dle pol. 11332 Odkop z příkopů dle pol. 12373
VV |  |  |  | 47*0,1=4.700 [A] 92,8=92.800 [B] 206,1=206.100 [C] Celkem: A+B+C=303.600 [D]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 4 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kompletní dopravně inženýrská opatření zahrnující: •Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemisťování, přeznačování a manipulace s nimi. •Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou. •Vypracování realizační dokumentace DIO a zajištění inženýrské činnosti - stanovení přechodné úpravy provozu na PK a rozhodnutí o uzavírce.
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními (včetně geodetické činnosti, dokladů, dokumentace a nákladů na zařízení staveniště)
P | 5 | 029113 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Geodetické zaměření celé stavby pro vypracování RDS
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 6 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KČ | 150000 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vypracování realizační dokumentace stavby dle provedeného zaměření
VV |  |  |  | 150000=150 000.000 [A]
TS
P | 7 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsahuje veškeré práce související se zařízením stavěniště, jeho zřízením, odstraněním, vyklizením, mobilním zařízením staveniště, vč. případného oplocení a zajištění bezpečnostní služby (vč. příp. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky, ochrany ŽP atd.) Vč. zajištění prostor pro konání kontrolních dnů stavby.
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 8 | 11130 |  | SEJMUTÍ DRNU | M2 | 1434 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění drnových vrstev v tl. 0,15 m v místě příkopů
VV |  |  |  | 1434=1 434.000 [A]
TS |  |  |  | včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku
P | 9 | 11329 |  | ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE | M3 | 32.6 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění stáv. kamenů ve dně příkopu, vč. odvozu a uložení naskládku, vč. poplatku za skládku
VV |  |  |  | 163*0,2=32.600 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje i odstranění podkladu, veškerou manipulaci s vybouraným materiálem vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 10 | 11332 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3 | 92.8 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění podkladních nestmelených vrstev vozovky
VV |  |  |  | 580*0,16=92.800 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 11 | 11333 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM | M3 | 58 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění stáv. vrstvy ACP podél obrub a podkladních asf. vrstvy
VV |  |  |  | 290*0,2=58.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 12 | 11352 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 125 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vybourání stáv. bet. obrub, vč. odvozu a uložení na skládku, vč. poplatku za skládku
VV |  |  |  | 125=125.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 13 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 182.92 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | odfézování obrusné vrstvy MK v tl. 40 mm odvoz a uložení vyfrézovaného materiálu na trvalou skládku
VV |  |  |  | 4573*0,04=182.920 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 14 | 113763 |  | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M | 1310 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | frézování drážky 12x25 mm v místě napojení nového obrusu na pův. vozovku, podél stáv. odvodňovacích zařízení, obrub apod.
VV |  |  |  | podél nových obrub: 580=580.000 [A] podél stáv. obrub: 624=624.000 [B] napojení nové obrus. vrstvy na původní: 106=106.000 [C] Celkem: A+B+C=1 310.000 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
P | 15 | 12373 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I | M3 | 206.1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odkop zeminy v příkopu pro lože kam. dlažby
VV |  |  |  | 1374*0,15=206.100 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 16 | 12922 |  | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 47 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | odstraěnní nečistot pro obnovu krajnic v tl. 10 cm
VV |  |  |  | 47=47.000 [A]
TS |  |  |  | Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 17 | 129946 |  | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM | M | 76.5 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Čištění stáv. propustků pod sjezdy, vč. odvozu a uložení naskládku, vč. poplatku za skládku
VV |  |  |  | 76,5=76.500 [A]
TS |  |  |  | Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 18 | 451313 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | M3 | 206.1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lože kam. dlažby v příkopu z bet. C16/20n-XF1 tl. 0,15 m
VV |  |  |  | 1374*0,15=206.100 [A]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 19 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 274.8 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vydláždění příkopu, vč. vyspárování cem. maltou MC25-XF4
VV |  |  |  | 1374*0,2=274.800 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 20 | 56143 |  | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM | M2 | 290 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | SC 0/22 C8/10
VV |  |  |  | 580*0,5=290.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu
P | 21 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 580 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ŠD A 0/32 GE
VV |  |  |  | 580*1=580.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 22 | 56962 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 113 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 113=113.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 23 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 290 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Na vrstvu ACP v množství 0,35kg/m2
VV |  |  |  | 290=290.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 24 | 572223 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 4573 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | na vrstvu SC a na odfrézovaný povrch v množství 0,60 kg/m2
VV |  |  |  | 4573=4 573.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 25 | 574A33 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | M2 | 4573 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ACO 11 50/70
VV |  |  |  | 4573=4 573.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 26 | 574E56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 290 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 290=290.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 27 | 577A1 |  | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU | M | 762 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Sanace trhlin v podkladní vrstvě po odfrézování, zálivka za horka typu N2 dle ČSN EN 14 188-1
VV |  |  |  | 762=762.000 [A]
TS |  |  |  | - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 28 | 89923 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 8 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Stáv. prvky IS v komunikaci
VV |  |  |  | 8=8.000 [A]
TS |  |  |  | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 29 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 580 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | do bet. lože C16/20n-XF1
VV |  |  |  | 580=580.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 30 | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 18.508 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zaříznutí hrany v místě napojení na stáv. vozovku, nebo sjezd.
VV |  |  |  | 18,508=18.508 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 31 | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 580 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zaříznutí hrany původní vrstvy ACP v místě osazení nových obrub podél příkopu
VV |  |  |  | 580=580.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 32 | 931323 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 | M | 1310 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | dle pol. 113763
VV |  |  |  | podél nových obrub: 580=580.000 [A] podél stáv. obrub: 624=624.000 [B] napojení nové obrus. vrstvy na původní: 106=106.000 [C] Celkem: A+B+C=1 310.000 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
P | 33 | 93641 |  | LAPAČ SPLAVENIN | KUS | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výměna lapače splavenin v ZÚ vč. mříže s PKO, vč. zemních prací, lože, napojení na potrubí a všech souvisejícíh prací, vč. vybourání a likvidace pův. lapače.
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.