## Správce stavby
Řízení projektu - hodinová sazba | Přibližná časová náročnost / Mandays (8 h / osoba) | Přibližná cena
Nastavení strategie postupu přípravy a realizace celého projektu (konzultace);
Provádění koordinace veškerých činností týkajících se přípravy a realizace projektu;
Poskytování organizační a stavební odborné podpory Zadavateli v soudních a jiných sporech týkajících se projektu.
Řízení projektu - paušál | Přibližná časová náročnost / Mandays (8 h / osoba) | Přibližná cena
Příprava, kontrola a aktualizace projektového zadání, veškerých dokumentů a podkladů týkajících se projektu;
Účast a řízení jednání se třetími stranami v souvislosti s předmětem činnosti Správce (jednání při zadávacím řízení na výběr zhotovitele, účast v hodnotící komisi, jednání se zhotovitelem);
Poskytování konzultační a poradenské činnost Zadavateli v zadávacím řízení veřejné zakázky, jejímž předmětem bude projektování a výstavba Stavby;
Analýza podkladů projektu;
Vypracování doporučení, schvalování a stanovení cílů projektu a organizace projektu, vypracování organizační struktury a zásad projektu a její aktualizace s ohledem (a) na obsah ZD a (b) na realizaci projektu ve smyslu proveditelnosti projektu s ohledem na ekonomický záměr, environmentální podmínky, bezpečnostní předpisy a památkovou ochranu stavby hotelu a vysílače Ještěd společně s posouzením rizik jednání s vlastníky přilehlých nemovitostí a provozovatelem areálu Ještěd, společnosti TMR, soulad s plánem rekonstrukce hotelu Ještěd;
Vypracování organizační a administrativní koncepce projektu;
Vypracování veškerých nezbytných podkladů pro předávání/přejímku nebo uvádění do provozu/užívání Stavby, účast na souvisejících jednáních a na předání/přejímce Stavby;
Zajištění systematického třídění a archivace veškeré dokumentace a komunikace související s projektem;
Získání a vedení aktuálních informací ohledně projektu, jejich předávání Zadavateli, koordinace komunikace mezi Zadavatelem a zhotovitele;
Spolupráce při vymáhání smluvních závazků zhotovitele;
Podpora pro jednání s orgány Zadavatele a/nebo relevantních třetích stran;
Součinnost a koordinace veškerých činností týkajících se schvalovacího procesu projektu, spolupráce a podpora Zadavatele v těchto procesech;
Podpora Zadavatele v krizových situacích (např. při případech vyšší moci apod.), shromažďování a evidence veškerých informací, podkladů a důkazů souvisejících s krizovými situacemi, odvrácení krizových situací, a při uplatnění jakýchkoliv nároků ostatních dodavatelů projektu;
Řízení změn projektu při přípravě a realizaci Stavby;
Iniciování a koordinace požadovaných úředních přejímek, závěrečných kontrol a/nebo funkčních kontrol Stavby;
Navázání procesů Správce na vnitřní směrnice Zadavatele (studium a dodržování vnitřních směrnic);
Průběžná aktualizace harmonogramu projektu;
Kontrola provedení projektových prací a návrhů projektu, kontrola provedení a předání stavebních prací a uvedení Stavby do provozu s ohledem na dodržení dohodnutých cílů, termínů a účelu projektu;
Vedení a zaznamenávání komunikace v souvislosti s průběhem provádění Stavby, navrhování a přijímání nezbytných opatření k úpravě či nápravě, zajištění a koordinace řádného a včasného odstranění vadných plnění ostatních zhotovitelů projektu;
Zajištění, koordinace, zaznamenávání a kontrola výsledků stavebních jednání (kontrolní dny, kontroly Stavby, přejímky apod.) a provádění stavebního dozoru, navrhování, schvalování, zajištění a koordinace úprav opatření v případě ohrožení cílů a účelu projektu;
Provádění pokynů a požadovaných rozhodnutí Zadavatele;
Kontrola, zajištění a vymáhání požadovaných opatření vyplývajících z plnění smluv s ostatními dodavateli projektu s ohledem na práva a povinnosti Zadavatele;
Řízení a koordinace projektových jednání a porad na všech úrovních vedených za účelem přípravy žádosti o vydání příslušných rozhodnutí, souhlasů, povolení a jiných aktů týkajících se projektu;
Vedení a koordinace veškerých jednání týkajících se smluvně-právní a veřejnoprávní agendy související s projektem;
Právní podpora při realizaci projektu vůči zhotoviteli i po předání Stavby (zejména při uplatňování nároků z vad);
Příprava právní dokumentace pro rozhodování orgánů Zadavatele.
Stavební projektový dohled | Přibližná časová náročnost / Mandays (8 h / osoba) | Přibližná cena
Získávání včasných souhlasů Zadavatele s úkony Správce;
Řízení a kontrola realizace Stavby (stavebních prací), zkušebního provozu, uvádění do provozu, kolaudace a předání dokončené Stavby; Specifikace spolupráce s TDS, role. Návrhy motivačního ocenění - neprodražení Stavby a dodržení časového rámce;
Dohled nad vypracováním projektové dokumentace pro provádění Stavby, kontrola správnosti a bezchybnosti této dokumentace, navrhování doporučených změn a/nebo poskytování součinnosti při provádění změn dokumentace;
Spolupráce při dokončení Stavby a předání Stavby Zadavateli;
Stavební odborná podpora při speciálních kontrolách Stavby;
Pravidelné poskytování informací a písemných zpráv Zadavateli nebo jím určeným třetím osobám umožňující získání přehledu o průběhu realizace projektu;
Kontrola a schválení realizační dokumentace před její distribucí relevantním zhotovitelům projektu;
Kontrola změn v provádění Stavby, případně revize norem kvality podle jejich druhu a rozsahu;
Průběžná komunikace a koordinace stavebních činností;
Komunikace a řešení problémů s projektanty v rámci technického dozoru Zadavatele;
Denní kontrola vedení stavebního deníku;
Průběžné kontroly kvality Stavby;
Průběžné kontroly dokončených instalací Stavby a jejich testování;
Zajištění, koordinace a dohled nad prováděním odstraňování jednotlivých závad Stavby;
Spolupráce při předání staveniště zhotoviteli Stavby, zaznamenání předání včetně veškerého zázemí;
Provádění kontroly podmínek pro zahájení výstavby;
Provádění kontroly ohlášení výkopových prací;
Sestavení a vedení všech záznamů o kontrolních měřeních a uchování podkladů před a v průběhu stavebních prací;
Provádění kontroly kvality prováděných stavebních činností v souladu s dokumentací a příslušnými předpisy;
Příprava, koordinace a evidence pravidelných schůzek a jednání jednotlivých Zhotovitelů projektu na staveništi Stavby;
Vedení evidence závad zjištěných při výstavbě Stavby v zápisech ze stavebních porad nebo ve stavebním deníku;
Provádění průběžné kontroly obsahu stavebního deníku a sdělování případných připomínek k jednotlivým záznamům;
Provádění průběžné kontroly a dokumentace kvality a kvantity provedených prací ostatních zhotovitelů projektu;
Provádění pravidelné a průběžné vizuální a/nebo jiné potřebné formy kontroly konstrukčních prvků Stavby se zvláštní pozorností na ty, které mají být v budoucnu zakryty nebo nepřístupné;
Přejímání a vypracování všech záznamů o provedených zkouškách, revizích, měřeních a certifikátech potvrzujících kvalitu a vhodnost vestavěných konstrukčních prvků Stavby;
Provádění průběžné a pravidelné kontroly všech dodávek a zařízení Stavby za účelem zajištění a udržení platnosti příslušných revizí, zkušebních homologací a certifikátů;
Provádění průběžné kontroly dodržování stavebních požadavků Stavby uložených příslušnými orgány veřejné správy a/nebo vyplývající z projektové dokumentace;
Provádění průběžné a pravidelné kontroly a koordinace dodržování předpisů v oblasti hygieny, požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí se zvláštním důrazem na BOZP týkajících se realizace Stavby;
Provádění kontroly víceprací objednaných Zadavatelem z hlediska kvality, množství a termínů prací;
Koordinace, řízení procesů a spolupráce při vzorkování jednotlivých konstrukčních prvků Stavby, kontrola zabudovaných schválených materiálů;
Koordinace, řízení procesů a spolupráce při kontrole postupu výstavby projektu, zejména v souladu s odsouhlaseným časovým harmonogramem;
Provádění kontroly správnosti a úplnosti veškerých dokumentů a podkladů požadovaných pro přejímku Stavby;
Koordinace, řízení procesů, zajištění a účast na zkušebním provozu Stavby, namátkové kontroly řádného provedení a vyhodnocení veškerých zkoušek a kontrol Stavby;
Vypracování a aktualizace inventarizačních plánů a zajištění a kontrola jejich správnosti a úplnosti;
Koordinace, řízení procesů, zajištění, spolupráce a účast při řádném převzetí Stavby;
Provedení kontroly, evidence a zajištění odstranění závad zjištěných při přejímce Stavby;
Koordinace, řízení procesů, přebírání a kontrola odstraněných vad Stavby na něž se vztahuje záruka, a to po dobu 60 měsíců od předání Stavby;
Koordinace, řízení procesů, přebírání a kontrola odstraněných vad Stavby na něž se nevztahuje záruka, a to po dobu 60 měsíců od předání Stavby;
Řízení nákladů na přípravu a realizaci Stavby za účelem dodržení nákladových cílů a účelu projektu;
Stanovení nákladových cílů stavební realizace Stavby na základě relevantních v čase aktualizovaných informací a dat (kontrola správnosti a adekvátnosti fakturace v souvislosti s milníky);
Posuzování a kontrola případných dodatečných nákladů projektu.
Celkem za veškeré činnosti | Přibližná časová náročnost / Mandays (8 h / osoba) | Přibližná cena