## Export
Návrh harmonogramu prací
Popis | 2014 |  | 2015
| listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben
SO.01 - objekt Technikova pavilonu
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Úprava povrchů vnitřní
Úpravy povrchů vnější
Podlahy a podlahové konstrukce
Lešení a stavební výtahy
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Bourání konstrucí
Podchycení konstrukcí
Izolace proti vodě
Hydroizolace
Izolace tepelné
Konstrukce tesařské
Konstrukce sádrokartonářské
Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské
Konstrukce plastové
Konstrukce zámečnické
Podlahy z dlaždic a obklady
Podlahy lité
Podlahy dřevěné
Obklady keramické
Nátěry
Malby
Ocelové konstrukce
Zdravotní technika
Vytápění
Elektroinstalace
Vzduchotechnika
Vzduchotechnika
Vzduchotechnika
Vzduchotechnika
Vzduchotechnika
Vzduchotechnika
Vzduchotechnika
Finanční objem bez DPH | 3.245.698,- Kč | 996.600,- Kč | 2.495.319,- Kč | 2.356.647,- Kč | 2.975.415,- Kč | 894.657,- Kč

## Export (2)
Návrh harmonogramu prací
Popis | 2025 | [10 empty] | 2026
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen
SO.01 - objekt Technikova pavilonu
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Úprava povrchů vnitřní
Úpravy povrchů vnější
Podlahy a podlahové konstrukce
Lešení a stavební výtahy
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Bourání konstrucí
Podchycení konstrukcí
Izolace proti vodě
Hydroizolace
Izolace tepelné
Konstrukce tesařské
Konstrukce sádrokartonářské
Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské
Konstrukce plastové
Konstrukce zámečnické
Podlahy z dlaždic a obklady
Podlahy lité
Podlahy dřevěné
Obklady keramické
Nátěry
Malby
Zdravotní technika
Vytápění
Elektroinstalace
Vzduchotechnika
SO03 kanalizačni připojka
SO04 vsakovani dešťovych vod
SO05 připojka elektro
SO06 připojka data
SO07 zpevněne plochy
SO08 krajinne úpravy
Finanční objem bez DPH | 894.657,- Kč | 894.657,- Kč | 894.657,- Kč | 894.657,- Kč | 894.657,- Kč | 894.657,- Kč | 894.657,- Kč | 894.657,- Kč | 894.657,- Kč | 894.657,- Kč | 894.657,- Kč | 894.657,- Kč | 894.657,- Kč | 894.657,- Kč | 894.657,- Kč | 894.657,- Kč