## Sledovací tabulka
Přehled vyjádření a existence sítí k DPS
akce:Vrchlického zastávky
| Správce | stav žádosti (poptáno/ - ) |  | Poznámky | souhlas se stavebním řízením
1 | ČEZ Distr. | ano/9.10.2023 | ano |  | nachází se
2 | ČEZ ICT | ano/9.10.2023 | ano |  | nenachází se
3 | RWE Distr | ano/9.10.2023 | ano |  | nachází se
4 | CETIN | ano/9.10.2023 | ano |  | nachází se
5 | Vodafone | ano/9.10.2023 | ano |  | nachází se
6 | SČVaK | ano/10.10.2023 | ano |  | nachází se
7 | Veřejné osvětlení | ano/11.10.2023 | ano |  | nachází se
8 | Radiokomunikace | ano/10.10.2023 | ano |  | nenachází se
9
10 | a-net Liberec | ano/10.10.2023 | ano |  | nachází se
11 | T-mobile | ano/10.10.2023 | ano |  | nachází se
12
13 | Cerberos s.r.o. | ano/10.10.2023 | ano |  | nenachází se
14 | Telco Pro Services | ano/9.10.2023 | ano |  | nachází se
15 | Teplárna Liberec | ano/10.10.2023 |  |  | nachází se
16 | ČD Telematika | ano/10.10.2023 | ano |  | nenachází se
17 | ČEZ distr. Vyjádření k PD | ano/18.12.2023 |  |  | ano /podmínky
18 | Gasnet vyjádření k PD | ano/18.12.2023 |  |  | ano/podmínky
19 | Cetin vyjádření k PD | ano/18.12.2023 |  |  | ano/podmínky
20 | Veřejné osvětlení vyjádření k PD | ano/4.3.2024 |  |  | ano/podmínky
21 | Telco Pro Servis vyjádření k PD | anoI18.12.2023 |  |  | není
22 | Souhrnné vyjádření OŽP | ano/15.12.2023/24.2.2024 |  |  | ano/ano
23 | Par.85 | ano/15.12.2023/25.2.2024 |  |  | ano/ano
24 | §96b | ano/15.12.2023/25.2.2024 |  |  | ano/ano
25 | Odbor dopravy MML | ano/8.1.2024/24.2.2024 |  |  | ano/podmínky/ano
26 | Plán kontrolních prohlídek stavby | ano |  |  | ano
27 | Kácení stromů | ano/15.12.2023 |  |  | ano
28 | Specialized Concept Store Liberec souhlas s PD | ano/18.12.2023 |  |  | ano
29 | DI PČR | ano/18.12.2023/24.2.2024 |  |  | ano/ano/ano
30 | Smlouva o provedení vynucené překládky CETIN | 19.12. psán mail, p. Kaprasovi o žádost |  |  | řeší SML přímo s odpovědnou firmou
31 | Odbor dopravy -souhlas s výjimkou | ano/8.1.2023 |  |  | společně v bodě 25
32 | Stavební úřad -souhlas s výjimkou | ano/8.1.2023 |  |  | ano
33 | SČVK vyjáddření k PD | ano/4.3.2024 |  |  | ano
34 | Plná moc | ano |  |  | ano
35 | Sekce majetková Ministerstva obrany | ano/16.4.2024
36 | Teplárna vyjádření k PD | ano |  | zahájeno 17/04/2024 | ano/podmínky
37 | stavební řízení | ano |  | zahájeno 17/04/2024