## 101
ASPE 9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba : |  | 16-102 | OPRAVA UL. ŠAMÁNKOVA PO VLASTNÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
číslo a název SO: |  | 101 | KOMUNIKACE A CHODNÍKY
číslo a název rozpočtu: |  | 101 | KOMUNIKACE A CHODNÍKY
Poř. č.pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA
[6 empty] | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce
1 | 014102 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU stavební suť | T | 1458.05 |  | 0
z pol.č.113438: 637.18m3*2.2t/m3=1 401.80 [A] z pol.č.113138: 4.1m3*2.5t/m3=10.25 [B] z pol.č. 113478: 20.0m3*2.2t/m3=44.00 [C] z pol.č. 11351: 50.0m*0.04t/m=2.00 [D] Celkem: A+B+C+D=1 458.05 [E]
2 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - přechodné dopravní značení pro regulaci a ochranu dopravy - vypracování PD provizorního DZ, jeho projednání a schválení, dodávka, montáž, demontáž (i nájem), zajištění DIO i pro stavby související (SCVK, RWE, světelná signalizace) zahrnuje kompletní dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR, který si zpracuje a zajistí zhotovitel stavby), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby a zpracování plánu ZOV vč, jeho projednání. | KČ | 1 |  | 0
3 | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zaměření skutečného provedení | KČ | 1 |  | 0
4 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KČ | 1 |  | 0
5 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KČ | 1 |  | 0
|  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 | Zemní práce
6 | 113138 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 4.1 |  | 0
pro realizaci příčného prahu: 41.0*0.10=4.10 [A]
7 | 113438 |  | ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM | M3 | 637.18 |  | 0
vozovka: 1275.0m2*0.40=510.00 [A] chodník: 503.0m2*0.25=125.75 [B] pro obrubu u č.p. 881: 19.0*0.30*0.25=1.43 [C] Celkem: A+B+C=637.18 [D]
8 | 113478 |  | ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM kamenná kostka na deponii SML suť na skládku | M3 | 20 |  | 0
50.0m2*0.40=20.00 [A]
9 | 113514 |  | ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM | M | 50 |  | 0
10 | 113531 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 1KM očištění a uložení pro zpětné použití předpokládaná využitelnost 80% | M | 400 |  | 0
11 | 11356 |  | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH očištění a uložení pro zpětné použití předpokládaná využitelnost 100% | M | 8 |  | 0
12 | 12980 |  | ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ | KUS | 9 |  | 0
13 | 12993 |  | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM kanalizační přípojky | M | 27 |  | 0
9*3.0=27.00 [A]
14 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 1756 |  | 0
chodníky: 511.0+15.0=526.00 [A] vozovka: 1230.0=1 230.00 [B] Celkem: A+B=1 756.00 [C]
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0
|  | 2 | Základy
15 | 21263 |  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM | M | 400 |  | 0
2*200.0=400.00 [A]
|  | 2 | Základy |  |  |  | 0 | 0
|  | 5 | Komunikace
16 | 56330 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 398.15 |  | 0
vozovka: (1230.0+41.0)*0.25=317.75 [A] chodníky: 511.0*0.15+15.0*0.25=80.40 [B] Celkem: A+B=398.15 [C]
17 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 2542 |  | 0
vozovka: (1230.0+41.0)*2=2 542.00 [A]
18 | 574A04 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S | M3 | 50.84 |  | 0
vozovka: (1230.0+41.0)*0.04=50.84 [A]
19 | 574C06 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S | M3 | 76.26 |  | 0
vozovka: (1230.0+41.0)*0.06=76.26 [A]
20 | 574E06 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S | M3 | 63.55 |  | 0
vozovka: (1230.0+41.0)*0.05=63.55 [A]
21 | 582611 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM šedá, hladká tl. 60mm, lože tl. 40mm | M2 | 471 |  | 0
511.0m2-40.0m2 hmatová dlažba=471.00 [A]
22 | 582612 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM šedá, hladká tl. 80mm, lože tl. 40mm | M2 | 11.5 |  | 0
15.0m2-3.5m2 hmatová dlažba=11.50 [A]
23 | 582617 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM doplnění hmatových prvků do stávající dlažby červené | M2 | 29 |  | 0
24 | 58261A |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 11 |  | 0
25 | 58261B |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 3.5 |  | 0
26 | 587206 |  | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM stávající zámková dlažba chodníku červená hladká + hmatová reliéfní šedá | M2 | 248 |  | 0
27 | 58920 |  | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 77 |  | 0
viz.pol.č.919112: 77=77.00 [A]
|  | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | 0
|  | 7 | Přidružená stavební výroba
28 | 711117 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ nopová fólie vč. systémové lišty | M2 | 205 |  | 0
205.0*1.0=205.00 [A]
|  | 7 | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 | 0
|  | 8 | Potrubí
29 | 89921 | A | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ poklopy kabelových šachet O2 | KUS | 4 |  | 0
30 | 89921 | B | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ kanalizační šachty | KUS | 4 |  | 0
31 | 89922 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS | 9 |  | 0
32 | 89923 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 11 |  | 0
|  | 8 | Potrubí |  |  |  | 0 | 0
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce
33 | 9111A1 |  | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ vč.založení Zábradlí z oceli průměr 48,3 x 2mm, pozinkované + nátěr v odstínech RAL - černá, výška 900mm, kotvení zapuštěním do beton. patky, popř. dodatečným kotvením přes patní desku | M | 11 |  | 0
8.0+3.0=11.00 [A]
34 | 9111A2 |  | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) zpětné osazení stáv. zábradlí | M | 80 |  | 0
4*20.0=80.00 [A]
35 | 9111A3 | A | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž + odvoz k likvidaci | M | 11 |  | 0
8.0+3.0=11.00 [A]
36 | 9111A3 | B | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž + uložení pro zpětné osazení | M | 80 |  | 0
37 | 914121 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 2 |  | 0
IP6: 2ks
38 | 914122 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM směrový posun stáv značky - demontáž a zpětná montáž | KUS | 2 |  | 0
39 | 914911 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO | KUS | 2 |  | 0
40 | 914912 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM směrový posun stáv značky - demontáž a zpětná montáž | KUS | 1 |  | 0
41 | 915211 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 31.44 |  | 0
V7: 15*3.0*0.50=22.50 [A] vodící pás přechodu: (7.10+7.15+2.0)*0.55=8.94 [B] Celkem: A+B=31.44 [C]
42 | 91551 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY | KUS | 6 |  | 0
V17: 6ks
43 | 917212 |  | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM | M | 130 |  | 0
44 | 917427 | A | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM NOVÉ OBRUBY 300/200mm, typ a tvar dle stáv. doplnění (výměna) za poškozené obruby | M | 80 |  | 0
45 | 917427 | B | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM zpětné osazení stávajících obrub | M | 320 |  | 0
46 | 91772 | A | OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH ZE STÁVAJÍCÍCH KOSTEK DROBNÝCH - kamenná 2-linka a 3-linka | M | 8 |  | 0
2.0+2.0+1.0+3.0=8.00 [A]
47 | 91795 | A | ZPOMALOVACÍ PRAHY Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH ze stávajících kamenné kostky drobné | M2 | 41 |  | 0
48 | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 77 |  | 0
napojení na stáv vozovku: 23.0+7.0+35.0=65.00 [A] pro příčný práh: 2*6.0=12.00 [B] Celkem: A+B=77.00 [C]
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0
|  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 | 0