## List1
MŠ MOTÝLEK, LIBEREC (PD1-L resp. pavilon C) Předpokládaný harmonogram k 6.12.2018 F.S. VISION s.r.o.
ČINNOST | III.19 |  |  |  |  | IV.19 |  |  |  | V.19 |  |  |  |  | VI.19 |  |  |  |  | VII.19 |  |  |  |  | VIII.19 |  |  |  |  | IX.19 |  |  |  |  | X.19
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
Zajištění vyklizení objektu investorem před započetím prací
ZAPOČETÍ VÝSTAVBY STAVEBNÍCH ÚPRAV A NÁSTAVBY V JEDNÉ ETAPĚ
Demontáž stávajících podlahových krytin dle PD, vysazení int. dveří v 1NP
Demontáž svítidel, zařizovacích předmětů UT a ZTI v 1NP
Bourací práce v 1NP dle PD
Výkopové práce v 1NP dle PD
Nové rozvody / úprava ležaté kanalizace
Nové základové konstrukce
Nové svislé konstrukce v 1NP dle PD
Odstranění stávajícího souvrství střešního pláště
Bourané konstrukce stropu nad 1NP vč. podchycení
ŽB patní věnec + ocelová konstrukce nástavby 2NP
Dozdívky nosných stěn, ŽB konstrukce 2NP, ŽB věnec 2NP, ŽB schodiště | [26 empty] | 1
Ocelová stropní konstrukce nad 2NP + konstrukce střechy
Výplně otvorů, fasáda, souvrství podlahy v 2NP
Vnitřní dělící konstrukce 2NP vč. zárubní
Omítky, malby
Nové podlahové krytiny
Stropní podhledy 1NP i 2 NP
Montáž výtahu
Venkovní bourací práce
Venkovní výkopové práce a zakládání
Venkovní zámečnické konstrukce
Venkovní zpevněné plochy
Elektro : demontáž, odpojení rozvodů elektro
Elektro : Hrubé rozvody elektroinstalací
Elektro : Komplet elektroinstalací
Elektro : Hromosvod a uzemnění
ZTI : lezatá kanalizace, 1NP
ZTI : 2NP a střecha
UT : 1NP
UT: 2NP
VZT : 1NP
VZT: 2NP | [34 empty] | 2
Vyčistění, předání objektu
Rezerva
Pozn.: - HARMONONOGRAM JE POUZE ORIENTAČNÍ V ZÁVISLOSTI NA VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ, ROČNÍM OBDOBÍ A ZVOLENÝCH PRACOVNÍCH ČETÁCH GENERÁLNÍHO DODAVATELE
PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE PŘEDPOKLÁDÁNO V JEDNÉ ETAPĚ A DÁLE SE ŘÍDÍ DLE SMLUVNÍHO VZTAHU MEZI GD A INVESTOREM
1- první konstrolní prohlídka stavby (přizvání SÚ po dokončení hrubé stavby)
2- závěrečná kontrolní prohlídka stavby (SÚ)