## Harmonogram
Harmonogram postupu prací
Krytý bazén Liberec - HMG
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Název
Zařízení staveniště, povolení atd
Dokončovací práce, zkoušky, dokumentace, kolaudace
SO 01 - rekonstrukce
demolice 1PP a dmontáže
demolice 1NP
demolice 2 NP
průzkum staveb kcí
sanace
nosné konstrukce
příčky 1 PP
příčky 1NP
příčky 2NP
vodorovné kce - střecha
zdravoinstalace
elektro
VZT
vytápění
MaR
obklady, podhledy
technologie
Uvedení do provozu včetně zkušebního provozu