Smlouva o dílo ag. č.

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany:**

Objednatel: statutární město Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59 Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel

IČ:

Zastoupený

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ………

/dále jen „zhotovitel“/

**II. Předmět smlouvy**

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho provedení.

**III. Dílo a místo plnění**

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí „ Obnova vnějšího pláště budovy – výměna oken – Radnice Magistrátu města Liberec – IV. etapa“. Dílčím plněním či částí díla se rozumí výměna oken v rámci jednotlivé etapy dle čl.V odst.3 této smlouvy.
2. Místo plnění: budova historické radnice Liberec (2. NP), nám. Dr. E. Beneše, č. p. 1, st. p. č. 1, k.ú. Liberec.

Zhotovitel bere na vědomí, že radnice je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 19126/5-4114 a zároveň je součástí historického jádra města Liberec, prohlášeného dne 10. 9. 1992 vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/92 za městskou památkovou zónu.

1. Rozsah Díla a bližší specifikace zahrnuje zpracování detailní výkresové dokumentace a výměnu 80 ks oken za repliky (špaletová okna dle historického vzoru) v souladu s podmínkami závazného stanoviska vydaného Magistrátem města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení památkové péče dne 21. 11. 2019, čj. MML/ZPPP/Bit/250443/19-SZ234297/19/5.
2. Specifikace Díla je následující:

4.1. Výměna 80 ks oken – jedná se o okna ve 2. nadzemním podlaží, pozice 1.01 - 1.72 a 1.81 - 1.88 dle nákresu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy

4.2. Osazení oken ve špaletě, kde se nezmění dokumentačně cenný charakter architektonických prvků stavby, při respektování členění a profilace oken. Nová okna budou řešena jako pohledová kopie původních oken, kde venkovní i vnitřní rovina okna (křídel a rámů) bude zachována včetně původního vzhledu, charakteru a profilace u uliční i dvorní fasády. Provedení oken bude tedy pohledová kopie původních oken s úzkými profily rámů a křídel bez průmyslových (přiznaných) spár. Okna budou na vnitřní rovině opatřena celoobvodovým vyměnitelným těsněním na bázi EPA nebo silikonu v barvě oken. Rám okna bude proveden v historickém profilu spodního vlysu bez výtokových otvorů dle profilu stávajících rámů, aby se zachoval vzhled rámu a také z důvodu znemožnění zadržení vody ve spodní části rámu. Rám je spojen čepováním bez přiznané (průmyslové) rohové spáry. Uvedené výměny budou provedeny citlivým způsobem s ohledem na historickou hodnotu uvedené stavby se zachováním původní profilace a dimenzi profilů. Nátěr nových oken bude proveden v souladu s provedeným průzkumem barevného odstínu. Okenní olivy budou odborně opraveny a přeneseny zpět na repliky oken. Okno bude po provedení povrchové úpravy zaskleno plochým řezaným sklem o síle 4mm z interiérové strany, z exteriérové strany bude použito zvlněné jednoduché sklo o síle 4mm.

4.3. Součástí předmětu plnění je i zpracování detailní výkresové dokumentace, která bude schválena příslušným pracovištěm Národního památkového ústavu. V případě neschválení výkresové dokumentace má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

4.4. Dále je součástí předmětu plnění zaměření stávajících otvorů, výroba a montáž obložení oken (především mezi okny), výroba a montáž parapetů, dodávka a montáž žaluzií, zednické začištění vnitřní i vnější, likvidace všech odpadů vzniklých při činnosti a úklid.

**IV. Cena a platební podmínky**

1. Cena za provedení Díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši xxx Kč bez DPH na základě nabídky zhotovitele ze dne ……………. podané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace Díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

Cena Díla činí:

cena celkem bez DPH xxx

DPH (sazba 21 %) xxx

cena celkem s DPH xxx

1. DPH je stanovena ke dni uzavření této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny obecně závazných právních předpisů týkajících se DPH dojde k odpovídající změně výše ceny Díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude realizováno po částech, po jednotlivých etapách, přičemž rozsah dílčího plnění a z něho vyplývající cena budou stanoveny objednatelem vždy do 30. 6. příslušného kalendářního roku dle jeho finančních možností.
3. Cena za dílo bude objednatelem hrazena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem po předání dílčích částí díla bez vad a nedodělků, se splatností 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení  objednateli. Při předání dílčí části Díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran a bude tvořit přílohu příslušného daňového dokladu.

Zhotovitel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu na nákup materiálu na zhotovení oken v jednotlivém roce ve výši 50 % ceny dílčího plnění v příslušném roce.

1. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný předávací protokol, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
3. Objednatel je oprávněn přiměřeně snížit smluvenou cenu za Dílo v případě snížení rozsahu prací.
4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

# V. Doba provedení díla

1. **Zahájení díla:** do pěti (5) dnů od nabytí účinnosti smlouvy
2. **Dokončení díla:** do 31.10. 2023
3. Dílo bude realizováno ve 4 etapách, termín zahájení první etapy je 1.7. 2020. Předpoklad zahájení dalších etap je 1.7. 2021, 1.7. 2022, 1.7. 2023. Objednatel oznámí zhotoviteli termín zahájení dílčího plnění měsíc předem, zhotovitel je povinen dokončit dílčí plnění nejpozději do 31.10. příslušného roku. Celkové dokončení díla je stanoveno do 31.10. 2023.

**VI. Předání a převzetí díla**

1. Předání a převzetí Díla (dílčích částí) provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná, v místě plnění Díla.
2. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím Díla (dílčích částí) i před uplynutím smluvního termínu.
3. O předání a převzetí Díla nebo jeho dílčích částí pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí Díla (části) (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání Díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.
4. Objednatel souhlasí s převzetím Díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící u užívání Díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu.
5. Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.
6. Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady potřebné pro uvedení Díla do trvalého užívání, zejména revize, certifikáty, atesty, apod.

**VII. Sankce**

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny dokončení díla/jeho částí dle čl.V odst.3 , zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. V případě, že zhotovitel nepředá dílo/jeho části ani v dodatečné 15 denní lhůtě po uplynutí termínu sjednaného v čl.V. odst.3, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.
3. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.
4. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000.,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce.
5. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a započatý den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce.
6. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálůmá objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000**,-** Kč za každý jednotlivý případ.
7. V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení písemně upozorněn.
8. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
9. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
10. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IV odst.4, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
11. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení Díla (jeho části) dle čl. V, odst.3 a dojde tím ke zmaření nároku na finanční příspěvek na realizaci Díla zpříslušného dotačního programu , bude z celkové ceny Díla odečtena částka odpovídající výši přiznaného příspěvku dle Rozhodnutí poskytovatele příspěvku.
12. Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
13. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
14. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

**VIII. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, a to jak objednateli, tak třetím osobám, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného Díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, vybavení kanceláří, inženýrských sítí) zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace Díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném Díle včetně materiálů určených k zabudování do Díla a včetně zařízení Díla, a to v plné výši dohodnuté ceny Díla.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřenou kopii. Pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
5. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením Díla a okolí uvede do původního stavu.
6. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
7. Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na dvou místech snadno viditelných pro veřejnost dočasným plakátem A4 (umístění po dohodě s objednatelem), plakát předá objednatel zhotoviteli.
8. Zhotovitel je povinen být účasten pravidelných kontrolních prohlídek před zahájením prací a v celém průběhu Díla k upřesnění postupu prací a veškerých detailů navržených stavebních zásahů za účasti objednatele a zástupců státní památkové péče. Dále je zhotovitel povinen umožnit takovou prohlídku v místě své provozovny, ve které budou probíhat práce spojené s prováděním Díla dle této smlouvy.
9. V průběhu realizace odstrojení a přípravy bude průběžně pořizována fotodokumentace, zejména pak provedení odstranění nátěru a očištění. Poté proběhne další zhodnocení stavu a kontrola za účasti zástupců objednatele a zástupců státní památkové péče.

**IX. Spolupůsobení objednatele**

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, zhotovitelem řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu bude prodloužen termín plnění díla.

**X. Záruky na dílo**

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění za škody, vyplývající z jeho podnikatelské činnosti.
3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět plnění bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a podle podmínek závazného stanoviska dle Přílohy č. 2 a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky veřejnoprávních orgánů, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání díla/jeho části bez vad a nedodělků objednateli.
4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty dle odst. 3 tohoto článku. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně mailem nebo doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.
5. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě dle č. X, odst. 4. této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu uhradit objednateli škody, které vzniknou neodbornou nebo nekvalitně provedenou prací.

**XI. Poddodavatelé**

1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.
2. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení Díla, jako by toto prováděl sám.
3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu) je v průběhu plnění Díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky a díla, za jednání poddodavatel při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění Díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích).

XII. Odstoupení od smlouvy, zastavení prací

1. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že:

- prodlení zhotovitele s dílčími termíny o více než 30 dnů nebo s konečným  
 termínem

- zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu; za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla

- úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění nebo pravomocné zahájení exekuce na závod zhotovitele

- porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva.

1. Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.
4. Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.
5. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli jeho jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací.
6. Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky v celém rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků po předchozím upozornění zhotovitele **ukončit** plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného objednatelem.
7. Pro závažné okolnosti mohou smluvní strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze zaniklé smlouvy.

**XIII. Doložky**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

**XIV. Závěrečná ujednání**

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
7. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Liberce usnesením č. … ze dne …….2020.

V Liberci dne…………………….. V Liberci dne…………….

……………………………………. …………………………………..

Za zhotovitele Za objednatele

Přílohy:

1. položkový rozpočet prací,
2. závazné stanovisko magistrátu města Liberec čj. MML/ZPPP/Bit/250443/19-SZ234297/19/5 ze dne 21.11. 2019
3. nákres okenních pozic včetně souhlasu s ohlášením stavby č.j. SUUR/7130/070549/20-Hor.