## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {3d4f7c2f-0c64-458a-b3e0-fe10cee86690}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2023014(1) | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Opěrná zeď v ul. Františkovská, Liberec | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | ul. Františkovská, Liberec | [6 empty] | Datum: |  | 2. 8. 2023 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Statutární město Liberec | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | ALB plus spol. s r.o. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | ALB plus spol. s r.o. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2023014(1)
| Stavba: | [6 empty] | Opěrná zeď v ul. Františkovská, Liberec
| Místo: | [6 empty] | ul. Františkovská, Liberec |  |  |  |  | Datum: |  | 2. 8. 2023
| Zadavatel: | [6 empty] | Statutární město Liberec |  |  |  |  | Projektant: |  | ALB plus spol. s r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | ALB plus spol. s r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {3d4f7c2f-0c64-458a-b3e0-fe10cee86690} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 101 |  |  |  | Opěrná zeď a hřiště | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9b9deb0b-0a9f-40f5-9b43-ed6132251769} | {3d4f7c2f-0c64-458a-b3e0-fe10cee86690} | 2

## SO 101 - Opěrná zeď a hřiště
{9b9deb0b-0a9f-40f5-9b43-ed6132251769}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Opěrná zeď v ul. Františkovská, Liberec
Objekt:
SO 101 - Opěrná zeď a hřiště
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | ul. Františkovská, Liberec |  |  | Datum: | 2. 8. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Liberec |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ALB plus spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ALB plus spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Opěrná zeď v ul. Františkovská, Liberec
Objekt:
SO 101 - Opěrná zeď a hřiště
Místo: |  |  | ul. Františkovská, Liberec |  |  | Datum: | 2. 8. 2023
Zadavatel: |  |  | Statutární město Liberec |  |  | Projektant: | ALB plus spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ALB plus spol. s r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN5 - Finanční náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Opěrná zeď v ul. Františkovská, Liberec
Objekt:
SO 101 - Opěrná zeď a hřiště
Místo: |  |  | ul. Františkovská, Liberec |  |  | Datum: | 2. 8. 2023
Zadavatel: |  |  | Statutární město Liberec |  |  | Projektant: | ALB plus spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ALB plus spol. s r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 373.5471 |  | 220.9677 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 373.4416 |  | 219.845 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00064 |  | 124.542 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111251101 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2 | m2 | 47.65 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1296699326
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (9+16)*1,5+10,15*1 |  | 47.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107222 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 244.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 70.818 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2016111295
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107222 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "plocha +10% navíc, tl. 150 mm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 222*1,1 |  | 244.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107242 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 244.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 53.724 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1155151946
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107242 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "plocha +10% navíc" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 222*1,1 |  | 244.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -864746117
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 122251101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 15.73 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1144505353
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rampa zahloubená do svahu, 10% navíc, zbytek terénní úpravy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5*0,4+1*0,3)*11*1,1 |  | 15.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 65.23 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2083800563
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "za zdí, 10% navíc" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1*3*0,5*(23+11+2,7)+2,2*1*2,5*0,5+1,2*1*0,5*2,5)*1,1 |  | 65.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 122252203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 | m3 | 44.264 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2114450756
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "tl. pr. do 200 mm, 10% navíc" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 201,2*0,2*1,1 |  | 44.264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132251101 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1088867243
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rýha pro vsak" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*5*1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 132251251 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 12.841 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1746681533
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "základy +10% navíc" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (35,146-23,472)*1,1 |  | 12.841 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162301501 | Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m | m2 | 47.65 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1642426434
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301501 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 162301981 | Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m2 | 333.55 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -668669550
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301981 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "12 km" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,65*(12-5) |  | 333.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 140.665 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1707308955
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odvoz na skládku" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nepoužitelná ornice" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*0,1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "materiál z odkopů a vykopávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,73+65,23+44,264+2+12,841 |  | 140.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet využitelného materiálu na zpětné zásypy a násypy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,4 |  | -4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 140.665 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 281.33 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286989436
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "12 km" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 140,665*(12-10) |  | 281.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 166151101 | Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 4.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -624353688
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/166151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "materiál z odkopů pro násypy (přístupová rampa)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,4 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 171151103 | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti | m3 | 4.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1133423771
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přístupová rampa z vytěženého materiálu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,4 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 281.33 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1301654879
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 140,665*2 |  | 281.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 171201239-R | Poplatek za uložení biologického odpadu (odstraněné křoviny) | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 615320804
18 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 140.665 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1605223651
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nepoužitelná ornice" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*0,1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "materiál z odkopů a vykopávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,73+65,23+44,264+2+12,841 |  | 140.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet využitelného materiálu na zpětné zásypy a násypy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,4 |  | -4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 140.665 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 175151201 | Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 65.23 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -869189065
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "z nakupovaných materiálů, 10% navíc (může ovlivnit stav za oz - sklepy)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 65,23 |  | 65.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 10364100-R | vhodný materiál pro zásyp za opěrnou zdí vč. nákupu a dopravy | t | 120.676 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -746433942
| VV |  | 65,23*1,85 'Přepočtené koeficientem množství |  | 120.676 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | K | 181411132 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 311941342
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411132 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 0.64 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00064 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 962093139
| VV |  | 32*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | K | 182351023 | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1250476859
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "z nakoupeného humusu v tl. 100 mm - dohumusování" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 4.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2036192031
| VV |  | "ornice vč. nákupu a dopravy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32*0,1*1,5 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1912528167
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "všeobecné úpravy ostatních ploch po dokončení nad zdí - odborný odhad" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125 |  | 125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 201.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 213697935
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 167.6166 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 211521111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm | m3 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.63 | 3.26 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -706424922
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211521111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vsak" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*5*1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 212751106 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 160 | m | 85.32 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.28736 | 24.5176 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -817598649
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212751106 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "8% navíc na vyústění za zdí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (29+23+16+11)*1,08 |  | 85.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 271542211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné | m3 | 14.07 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 30.3912 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710255278
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271542211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pod základem opěrných zdí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,6*2+21)*1,4*0,25 |  | 14.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného | m3 | 2.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.98 | 4.158 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 435960394
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271572211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pod základem opěrných zdí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21*0,5*0,2 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 274313811 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 | m3 | 38.661 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 96.7248 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -355215058
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "beton C25/30 XF 3" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,75+3,2)*0,3+6,5*0,33+0,8*2,5*1,1+0,8*2,5*1,2 |  | 12.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,4*5+0,8*1,4*15,55 |  | 23.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 35.146 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "+10% navíc" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,146*10/100 |  | 3.515 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.515 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.661 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 291111111 | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm | m3 | 4.435 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.9312 | 8.5651 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76420675
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "drcené kamenivo frakce 0-4 mm zakončovací vrstva tl. 20 mm (Edef,2 = min. 40 MPa)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 201,6*0,02*1,1 |  | 4.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 166.1158 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 317321017 | Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 25/30 | m3 | 10.419 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.5021 | 26.0699 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -963417718
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317321017 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "5% navíc" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+2,5+2,7+12,85-0,7+5+5,15+11,1-0,6)*0,7*0,35*1,05 |  | 10.419 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 317353111 | Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení | m2 | 29.768 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.02519 | 0.74986 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -182032926
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "5% navíc" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5% navíc" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+2,5+2,7+12,85-0,7+5+5,15+11,1-0,6)*2*0,35*1,05 |  | 29.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 317353112 | Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění | m2 | 29.768 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1568595597
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353112 | [14 empty] | Online PSC | 2
36 | K | 317361016 | Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 1.023 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.0474 | 1.0715 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1565026463
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317361016 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle výpisu (výkres D.4), součástí výpisu i spřahující trny" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,023 |  | 1.023 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 327211911 | Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné | m3 | 47.875 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1397406138
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327211911 | [14 empty] | Online PSC | 2
38 | K | 327213224 | Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 20 do 50 mm | m3 | 47.875 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.88 | 137.88 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1826840179
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327213224 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "z vybouraného materiálu (cca 42,778 m3)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitrostaveništní přesun zohledněn v hmotnosti 2,888 t/m3" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "průměrná šířka zdiva zvolena 0,45 m, objem +8% navíc" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*0,85*0,45 |  | 0.956 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1,85*0,45 |  | 2.081 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+12,85-0,72)*2,85*0,45 |  | 19.019 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2,6*0,45 |  | 5.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,15+11,1-0,72)*2,35*0,45 |  | 16.423 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 44.329 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,329*8/100 |  | 3.546 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.546 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.875 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 58381075 | haklík hrubý(1t=2,0m2) | t | 25.156 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1661966973
| VV |  | "chybějící materiál + cca 10% navíc na doplnění zdiva" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,359-42,778 |  | 4.581 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,359*10/100 |  | 4.736 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.317 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,317*2,7 |  | 25.156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 327314217 | Opěrné zdi a valy z betonu prostého odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 | m3 | 63.524 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -160635954
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327314217 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "beton C25/30 XF 3" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "doplnění OZ přední monolitická část, 5% navíc" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,75+3,2)*0,22 |  | 3.949 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*0,35 |  | 2.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*0,85*(0,3+0,42)/2 |  | 0.765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1,85*(0,3+0,42)/2 |  | 1.665 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+12,85-0,72)*2,85*(0,4+0,73)/2 |  | 23.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2,6*(0,4+0,73)/2 |  | 7.345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,15+11,1-0,72)*2,35*(0,4+0,73)/2 |  | 20.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 60.499 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60,499*5/100 |  | 3.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.025 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63.524 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 327351211 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení | m2 | 145.359 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00237 | 0.3445 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1152737157
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327351211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "doplnění OZ přední monolitická část, 5% navíc" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,75+3,2)*2*0,75 |  | 26.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*2*1 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*0,85 |  | 2.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1,85 |  | 4.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+12,85-0,72)*2,85 |  | 42.266 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2,6 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,15+11,1-0,72)*2,35 |  | 36.496 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 138.437 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 138,437*5/100 |  | 6.922 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.922 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 145.359 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 327351221 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění | m2 | 145.359 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1813310512
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327351221 | [14 empty] | Online PSC | 2
43 | K | 348101220-R | D+M vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, výplň vrat/vrátek stejná jako oplocení (síť Fe+Zn) min. tl. 3mm, hliníkové spoje | m2 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -932385792
44 | K | 348171110-R | D+M oplocení z ocelových zinkovaných lanek min. tl . 3mm, oka 50x100 mm na výšku, hliníkové lisované spoje, nosná konstrukce ocelové žárově zinkované profily min. průměr 80 mm s žár. zink. oky pro uchycení nosného lana příslušného průřezu dle upřesnění díle. dokumentace | m2 | 157 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1747806638
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348171110-R | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.0325 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 5647100110-R | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 221.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1998040673
| VV |  | 201,6*1,1 |  | 221.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 564710011 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 221.76 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -817525577
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564710011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 201,6*1,1 |  | 221.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 564720111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm | m2 | 221.76 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2028788052
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564720111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 201,6*1,1 |  | 221.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 564751114 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm | m2 | 221.76 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336417764
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564751114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "tl. 100-250 mm, zvolena prům.tl. 180 mm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 201,6*1,1 |  | 221.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 564851011 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 18.15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2050706169
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "tl. 150 mm, rampa přístupu včetně schodů, 10% navíc" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5*1,1 |  | 18.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 579231311-R | Venkovní pryžové povrchy (tartan) jednovrstvé tloušťky 10 mm včetně stabilizační vrstvy tloušťky 35 mm | m2 | 201.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1637305920
51 | K | 589811111 | Umělý trávník pro sportovní povrchy vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a multisport šířky 5 cm | m | 123 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.03813 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -577956954
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/589811111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "upřesní se dle požadavku investora - předpoklad" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 123 |  | 123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 17.82 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.08922 | 1.5899 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1348788453
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rampa včetně zádlažby schodů, 8% navíc" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5*1,08 |  | 17.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 59245018 | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní | m2 | 18.355 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.131 | 2.4045 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1354316417
| VV |  | 17,82*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6007 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 622321121 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | m2 | 32.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0231 | 0.75075 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1365183180
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "omítka garáže" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*5 |  | 32.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 622321191 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn | m2 | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0079 | 0.5135 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504762246
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321191 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 32,5*2 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 628631221 | Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva kvádrového | m2 | 105.13 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.33642 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1318261261
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628631221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vyspárování, 8% navíc" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*0,85*0,45 |  | 0.956 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1,85 |  | 4.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+12,85-0,72)*2,85 |  | 42.266 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2,6 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,15+11,1-0,72)*2,35 |  | 36.496 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 97.343 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 97,343*8/100 |  | 7.787 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.787 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105.13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 34.0754 |  | 95.303 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 911121111 | Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu | m | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.00045 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1917121467
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911121111 | [14 empty] | Online PSC | 2
58 | M | 74910605-R | zábradlí silniční s vodorovnými madly žárově zinkované dvoumadlové dl. 1,5 m, v=0,9 m, ocelová pásovina 40/16mm spoje řešeny přeplátováním a šroubem M6, pozink plus nátěr kov. čerň | m | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1732230963
59 | K | 911381124 | Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m, výšky 1,2 m | m | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.75266 | 21.0745 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406330713
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911381124 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "7 ks - zajištění nad hřištěm (investor rozhodne o realizaci s ohledem na vlastnické vztahy nebo zamezí užívání parkovací plochy)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*4 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.1554 | 0.9324 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -919693263
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "schodiště" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,5 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 59217026 | obrubník betonový silniční 500x150x250mm | m | 6.12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.2448 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 467140877
| VV |  | 6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
62 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 23.01 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.1295 | 2.9798 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634061395
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 84,21-61,2 |  | 23.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 59217016 | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm | m | 23.47 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.045 | 1.0561 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -321062565
| VV |  | 23,01*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
64 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 | m | 3.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.10095 | 0.35333 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1060690199
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ohraničení schodiště z boku" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,75 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 59217001 | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm | m | 3.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.028 | 0.098 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1380974123
66 | K | 916331112-R | Osazení pryžového obrubníku | m | 61.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.10095 | 6.1781 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -196940208
| VV |  | 2*(21+9,6) |  | 61.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | 27245171-R | obrubník pryžový dl 1m 250x70mm (barvu určí objednatel) | m | 62.424 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0101 | 0.63048 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1281508653
| VV |  | 61,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 62.424 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
68 | K | 919731121 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -578449781
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919731121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "napojení na asf.chodníK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7767846
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "napojení na asf.chodníK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 931951112-R | D+M dilatační spáry opěrné zdi (max. 6 m) s dilatační vložkou | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.031 | 0.465 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -242902151
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931951112-R | [14 empty] | Online PSC | 2
71 | K | 936104213 | Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 727894302
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936104213 | [14 empty] | Online PSC | 2
72 | M | 74910130-R | koš odpadkový - upřesní se dle vybraného typu, odsouhlasí investor | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1779492156
73 | K | 936104910-R | MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ - montáž herního koše street ball | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -231720891
74 | K | 936104911-R | MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ - herní koš street ball, kompletní kce (dodávka) - odsouhlasí investor | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -797461750
75 | K | 936104920-R | MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ - D+M provozní řád - upřesní se dle požadovaného standardu Tabulka A3 provozní řád, dodatková tabulka A5 – pozinkovaný pertlovaný plech min. tl. 1,5mm, potisk na UV stabilní folii (text dodá objednatel) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98112705
76 | K | 936104930-R | MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ - montáž branky na malou kopanou | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2078217885
77 | K | 936104931-R | MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ - branky na malou kopanou (konstrukce Al. min. 60mm, včetně pouzder pro ukotvení a uzamykatelných záslepek) min. rozměr 2,4x1,6m - dodávka | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1503682533
78 | K | 936104940-R | MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ - montáž sloupků na volejbal včetně pouzder a napínáků a uzamykatelných záslepek | pár | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -144967765
79 | K | 936104941-R | MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ - sloupky na volejbal včetně pouzder a napínáků a uzamykatelných záslepek, aretační systém sítě nerozebíratelný bez použití spec. nářadí, sloupky nahoře zavařeny - dodávka | pár | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2085917734
80 | K | 936104942-R | MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ - volejbalová síť s lanky - dodávka | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1779918869
81 | K | 936104950-R | D+M sloup pro uchycení a uzamčení tyčí na volejbal – umístění po dohodě s objednatelem D+M (Fe+Zn min. pr. 100 mm s úchyty a zámkem) - dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -787164293
82 | K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného | m2 | 400 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388005506
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938908411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2x výjezd v případě znečištění ul. Františkovská" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*200 |  | 400 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 938909411 | Čištění vozovek odkopem ručně ulehlého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek tloušťky vrstvy do 5 cm | m2 | 400 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 20 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -36236973
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938909411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2x během výstavby, v pr. tl. 50 MM" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*200 |  | 400 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 949111111 | Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | sada | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -850182228
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
85 | K | 949111112 | Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | sada | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1420662868
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949111112 | [14 empty] | Online PSC | 2
86 | K | 949111211 | Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 | sada | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246838202
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949111211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4*30 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 949111212 | Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112 | sada | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -685120459
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949111212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*30 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 949111811 | Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | sada | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1592007181
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949111811 | [14 empty] | Online PSC | 2
89 | K | 949111812 | Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | sada | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1720584701
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949111812 | [14 empty] | Online PSC | 2
90 | K | 953312125 | Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm | m2 | 13.65 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00158 | 0.021567 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1348841001
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953312125 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "u garáží" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*2*1,05 |  | 13.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 23.472 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.944 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -368402455
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961044111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "základ pod zdí - odsouhlasí TDI dle potřeby, odborný odhad, předpoklad hl. 0,6 m, š. 0,6 m" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,7+10,5+2*22)*0,6*0,6 |  | 23.472 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 962022491 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 | m3 | 42.788 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 10.697 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2076380959
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962022491 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kámen majetek investora - pro využití s očištěním a přípravou pro znovu použití" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nepoužitelný materiál na novou zeď bude využit na proložení kamene do základu zdi nového" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "manipulace zahrnuta ve vnitrostaveništním přesunu hmot pro výstavbu nové zdi" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22*0,35*(0,58+0,37)*0,5 |  | 3.658 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,5*0,4+22*0,6*(2,45+2,11)*0,5 |  | 35.496 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,7*0,4*2,3 |  | 9.844 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,21 |  | -6.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.788 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 962042321 | Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 | m3 | 6.21 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 13.662 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1522770643
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962042321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výspravy zdi z betonu - odborný odhad" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,21 |  | 6.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 985222111 | Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze suti s očištěním kamene | m3 | 42.788 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -58418710
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985222111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vybourany kámen pro zpětné využití" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,788 |  | 42.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 220.968 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2123266976
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561 | [14 empty] | Online PSC | 2
96 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 2430.648 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -986074778
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 220,968*11 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2430.648 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
97 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 72.919 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1442310506
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 220,968*0,33 'Přepočtené koeficientem množství |  | 72.919 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
98 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 91.702 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1654274053
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 220,968*0,415 'Přepočtené koeficientem množství |  | 91.702 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
99 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 55.242 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1548107592
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 220,968*0,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 55.242 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
100 | K | 997221879-R | Odpočet za druhotné využití odpadu (kov) | t | 1.105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1767541784
| VV |  | 220,968*0,005 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | 998153131 | Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m | t | 373.442 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1529580419
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998153131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1055 |  | 1.1227 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1055 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 290.718 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1105588529
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rub zdi ošetřen 2x ALP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 145,359*2 |  | 290.718 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.099 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.099 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -273576951
| VV |  | 290,718*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.099 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
104 | K | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | m2 | 13.65 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.00546 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1883439859
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D+M nopovaná folie HPE u garáží - doplnění vč. doplňkových kcí v souvrství, 5% navíc" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*2*1,05 |  | 13.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 711161383 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou | m | 6.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1424736142
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161383 | [14 empty] | Online PSC | 2
106 | K | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.106 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1575375278
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.1227 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | 767996705 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg | kg | 1122.75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1.1227 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1791490500
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996705 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "oplocení v koruně zdi, zábradlí dvoumadlové, 24 polí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24*20+(10,7+22+10,15)*15 |  | 1122.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2041163446
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012103000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vč. vytýčení sítí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1870475965
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skutečné provedení stavby, bude-li požadováno" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1199823054
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 665376531
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zajištění horní plochy nad zdí, pronájem provizorního staveništního oplocení - nutno doložit investorovi s odsouhlasením TDI - odborný odhad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | 043194000 | Ostatní zkoušky | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 9580729
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043194000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "statická zatěžovací zkouška na pláni" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN5 | Finanční náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | 052002000 | Finanční rezerva | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1110188547
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/052002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zazdění sklepů (bude-li zjištěno) - odborný odhad - odsouhlasí se průkazným způsobem a zápisem" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "uveďte částku 50.000,- Kč" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST