## Sledovací tabulka
Přehled vyjádření a existence sítí k DPS
akce:Návazné práce na Sběrný dvůr, Londýnská ul. - Liberec
| Správce | stav žádosti (poptáno/ - ) |  | Poznámky | souhlas se stavebním řízením
1 | ČEZ Distr. | ano/13.7.2022 | ano |  | nachází se
2 | ČEZ ICT | ano/13.7.2022 | ne |  | nenachází se
3 | RWE Distr | ano/13.7.2022 | ne |  | nenachází se
4 | CETIN | ano/13.7.2022 | ano |  | nachází se
5 | Vodafone | ano/13.7.2022 | ne |  | ano
6 | SČVaK | ano/14.7.2022 | ano |  | nachází se
7 | Veřejné osvětlení | ano/14.7.2022 | ano |  | nachází se
8 | Radiokomunikace | ano/14.7.2022 | ne |  | ano
9 | Liberecká IS, a.s. | ano/14.7.2022/znovu 28.11.2022 |  |  | ano
10 | a-net Liberec | ano/14.7.2022 | ne |  | ano
11 | T-mobile | ano/14.7.2022 | ne |  | ano
12
13 | Cerberos s.r.o. | ano/14.7.2022 | ne |  | ano
14 | Telco Pro Services | ano/13.7.2022 | ne |  | ano
15 | Teplárna Liberec | ano/14.7.2022 | ne |  | ano
16 | ČD Telematika | ano/14.7.2022 | ne |  | nenachází se
17 | DI PČR | ano/8.9.2022 |  | Souhlasí | ano
18 | Dopravní podnik města LBC | ano/14.9.2022 | mail | Souhlasí | ano
19 | ČEZ vyjádření k PD | ano/8.9.2022/posláno znovu 3.11. | 2022-10-07 | Souhlas za podmínek dodržení předloženého | nesouhlas doplnit / ano
20 | CETIN vyjádření k PD | ano/ |  | Souhlas za podmínky uzavření Smlouvy | ano pro vydání Smlouvy/
21 | SČVK vyjádření k PD | ano/8.9.2022 |  | Souhlas za podmínek dodržení předloženého | ano/podmínky
22 | Plná moc | ano/8.9.2022 |  |  | ano
23 | Plán kontr. Prohlídek |  |  |  | ano
24 | Par.85 | ano/19.9.2022 |  | Souhlas , Správa VO a SSZ požaduje před připojením nových bodů VO (8ks) v ul. Londýnská, předání revizní zprávy k nově inst. Prvkům, geodetické zaměření včetně digitální podoby a dokumentaci skutečného provedení, záměr fyzického připojení je investor s předstihem povinen oznámit správci SSZ a VO Ing. Karlu Havlištovi tel. 485 243 884 | ano/podmínky
25
26 | Souhrnné vyjádření OŽP | ano/19.9.2022 |  | Souhlasí bez připomínek | ano
27 | §96b | ano/19.9.2022 |  | Souhlas za podmínek dodržení předloženého | ano
28 | Odbor dopravy MML | ano/11.10.2022 |  | Souhlas za podmínek dodržení předloženého. Nejméně 3 měsíce před zahájenímjejího užívání , podát žádost o stanovení místní úpravy provozu §77 | ano
29 | Smlouva CETIN | o přeložce, město a cetin |  | p. Kapras , p. Valenta , od 2/8/2022 u Jitky Beranové , 23/11/2022 telefonicky urgována , je třeba doplnit kontaktní údaje, dát právníkům a odsouhlasit RM, potom poslat na CETIN a ten ji neprodleně podepíše . SPĚCHÁ !!! Dát do RM 6/12/2022 !!! | Město
30 | ŘSD vyjádření k PD | ano/19.9.2022 |  | Souhlas za podmínek - doplnění pohledu na čelo a úpravy skluzu propustku v km 0,290. - rozhodnutí Krajského úřadu - odbor silničního hospodářství - povolení k umístění části stavby v silničním ochranném pásmu silnice I. Třídy | ano/podmínky
31 | Krajský úřad LK - vyj k Ochr. Pásmu | 2022-12-05 |  |  | ano
32 | stavební povolení |  |  |  | ano
33
34