**Příloha č. 11**

**Časový harmonogram provádění díla**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VF** | **M I L N Í K Y** **popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF** | **LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU** |
| **1** | Přípravné a průzkumné práce | Do [počet dnů – doplní dodavatel] dnů od účinnosti smlouvy.*\*Limit nabídky: 40 dnů* |
| **2** | **2.A** | Předání podkladů pro zpracování EIA | Do [počet dnů – doplní dodavatel] dnů od účinnosti smlouvy.*\*Limit nabídky: 90 dnů* |
| **2.B** | Předání DPZ(před předáním finální verze DPZ je Zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole Objednateli; Objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | Do [počet dnů – doplní dodavatel] dnů od účinnosti smlouvy.*\*Limit nabídky: 110 dnů* |
| **3** | **3.A** | Předání DPZ k projednání a získání stanovisek DOSSPředání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek Předání žádosti o vydání PZ (případně jiného povolení nutného k realizaci akce) podané na stavební úřad\*Vyhotovení EIA zajišťuje Objednatel. V případě, že EIA nebude vyhotovena ve stanovené lhůtě, není Zhotovitel v prodlení s podáním žádosti o vydání PZ a žádost o vydání PZ podá do 5 pracovních dnů od předání EIA | Do [počet dnů – doplní dodavatel] dnů od účinnosti smlouvy.*\*Limit nabídky: 180 dnů*  |
| **3.B** | Předání DPS včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu (před předáním finální verze DPS a soupisu prací je Zhotovitel povinen poskytnout jejich návrh v elektronické podobě ke kontrole Objednateli; Objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | Do 15 pracovních dnů od vydání pravomocného kladného stanoviska stavebního úřadu, ne však později než [počet dnů – doplní dodavatel] dní od účinnosti smlouvy.*\*Limit nabídky: 120 dnů*  |
| **3.C** | Předání aktualizované DPZ a/nebo DPS, včetně soupisu prací a výpisu prvků a kontrolních rozpočtů(před předáním finální verze aktualizované DPZ a/nebo DPS je zhotovitel povinen poskytnout jejich návrhy v elektronické podobě ke kontrole Objednateli; Objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | Ve lhůtě stanovené DOSS nebo přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem ne kratší než 10 pracovních dnů. |
| **4** | Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele Stavby  | Průběžně – po dobu přípravy a v průběhu zadávacího řízení.Odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětu této smlouvy – do 2 pracovních dnů od jejich obdržení. |
| **5** | Výkon autorského dozoru stavby  | Průběžně – po dobu činností zhotovitele Stavby. |