Příloha č. 11

Časový harmonogram provádění díla

| VF |  | M I L N Í K Y popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF | LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Přípravné a průzkumné práce | Do [počet dnů – doplní dodavatel] dnů od účinnosti smlouvy. *Limit nabídky: 40 dnů |
| 2 | 2.A | Předání podkladů pro zpracování EIA | Do [počet dnů – doplní dodavatel] dnů od účinnosti smlouvy. *Limit nabídky: 90 dnů |
|  | 2.B | Předání DPZ (před předáním finální verze DPZ je Zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole Objednateli; Objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | Do [počet dnů – doplní dodavatel] dnů od účinnosti smlouvy. *Limit nabídky: 110 dnů |
| 3 | 3.A | Předání DPZ k projednání a získání stanovisek DOSS Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek Předání žádosti o vydání PZ (případně jiného povolení nutného k realizaci akce) podané na stavební úřad *Vyhotovení EIA zajišťuje Objednatel. V případě, že EIA nebude vyhotovena ve stanovené lhůtě, není Zhotovitel v prodlení s podáním žádosti o vydání PZ a žádost o vydání PZ podá do 5 pracovních dnů od předání EIA | Do [počet dnů – doplní dodavatel] dnů od účinnosti smlouvy. *Limit nabídky: 180 dnů |
|  | 3.B | Předání DPS včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu (před předáním finální verze DPS a soupisu prací je Zhotovitel povinen poskytnout jejich návrh v elektronické podobě ke kontrole Objednateli; Objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | Do 15 pracovních dnů od vydání pravomocného kladného stanoviska stavebního úřadu, ne však později než [počet dnů – doplní dodavatel] dní od účinnosti smlouvy. *Limit nabídky: 120 dnů |
|  | 3.C | Předání aktualizované DPZ a/nebo DPS, včetně soupisu prací a výpisu prvků a kontrolních rozpočtů (před předáním finální verze aktualizované DPZ a/nebo DPS je zhotovitel povinen poskytnout jejich návrhy v elektronické podobě ke kontrole Objednateli; Objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | Ve lhůtě stanovené DOSS nebo přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem ne kratší než 10 pracovních dnů. |
| 4 |  | Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele Stavby | Průběžně – po dobu přípravy a v průběhu zadávacího řízení. Odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětu této smlouvy – do 2 pracovních dnů od jejich obdržení. |  |
| 5 |  | Výkon autorského dozoru stavby | Průběžně – po dobu činností zhotovitele Stavby. |  |